## Приложение 3 (отчет 2015)
[6 empty] | Приложение 3 к Отчету КПСЭР 2020 за 2015год | [11 empty] | Приложение 3 к Отчету КПСЭР 2020 за 2015год
Объемы и источники финансирования муниципального образования Канский район за счет всех источников
Канский муниципальный район
№ | Наименование мероприятия | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |  | Объем финансирования (тыс.руб.) | [5 empty] | Комментарии
|  | всего | федеральный | краевой | местный | внебюджетные источники | всего | федеральный | краевой | местный | внебюджетные источники | всего | федеральный | краевой | местный | внебюджетные источники | отклонение факт/план, (+, - %)
|  | план | план | план | план | план | факт | факт | факт | факт | факт | отклонение (факт-план) | отклонение (факт-план) | отклонение (факт-план) | отклонение (факт-план) | отклонение (факт-план)
| Всего по программе 2015 | 1176753.536 | 13609.8 | 590919 | 200130.136 | 372094.6 | 1728155.9098 | 89958.8626 | 688465.024 | 230153.4512 | 719578.572 | 551402.3738 | 76349.0626 | 97546.024 | 30023.3152 | 347483.972 | 46.8579
| Раздел: Сельское хозяйство 2015 | 500107.7 | 0 | 193622.6 | 1.5 | 306483.6 | 820394.06 | 0 | 222980.2 | 0.86 | 597413 | 320286.36 | 0 | 29357.6 | -0.64 | 290929.4
1.1.1.1.1. | Компенсация части затрат по приобретению комбайнов, тракторов, изделий автомобильной промышленности, тракторов и сельскохозяйственных машин и оборудования для животноводства, птицеводства и кормопроизводства и т.д. | [16 empty] | Мероприятие профинансировано согласно поданных заявок. В 2015 году получили компенсацию за приобретение изделий автомобильной промышленности, с/х машин, оборудования 9 сельскохозяйственных товаропроизводителя.
| 2015 | 40000 |  | 3704.4 |  | 36295.6 | 55324.5 |  | 27662.5 |  | 27662 | 15324.5 | 0 | 23958.1 | 0 | -8633.6 | 38.3113
1.1.1.1.2.1 | Субсидия на компенсацию части затрат, связанных с капитальным ремонтом тракторов и их агрегатов | [16 empty] | Мероприятие профинансировано согласно утвержденной суммы в краевом бюджете. Проведен капитальный ремонт тракторов и их агрегатовпроизведен в 6 хозяйствах, в основном за счет собственных средств с/х предприятий.
| 2015 | 50445 |  | 5044.5 |  | 45400.5 | 41215.3 |  | 2085.3 |  | 39130 | -9229.7 | 0 | -2959.2 | 0 | -6270.5 | -18.2966
1.1.1.1.3. | Компенсация части затрат связанных с погашением первоначального лизингового взноса и погашением очередных лизинговых платежей по приобретению комбайнов. тракторов | [16 empty] | Мероприятие профинансировано согласно утвержденной суммы в краевом бюджете. Компенсацию части затрат связанных с погашением первоначального лизингового взноса и погашением очередных лизинговых платежей по приобретению комбайнов, тракторов получили 20 сельхозтоваропроизводителя
| 2015 | 4000 |  | 243.9 |  | 3756.1 | 87290 |  | 26190 |  | 61100 | 83290 | 0 | 25946.1 | 0 | 57343.9 | 2082.25
1.1.1.2. | Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и займам | [16 empty] | В 2015 году новый инвестиционный кредит не оформлялся. В 2015 году профинансированно больше чем планировалось на 2015год из краевого бюджета, возмещены затраты на уплату процентов 6 с/х предприятиям по ранее оформленным 22 кредитам.
| 2015 | 159257.6 |  | 7430.8 |  | 151826.8 | 298063.2 |  | 10647.2 |  | 287416 | 138805.6 | 0 | 3216.4 | 0 | 135589.2 | 87.1579
1.1.1.3. | Кредиты. полученные сроком до 1 года | [16 empty] | Мероприятие профинансировано согласно поданных заявок. Краткосрочные кредиты оформлены в 4 хозяйствах
| 2015 | 67533.7 |  | 2539.7 |  | 64994 | 190142 |  | 12907 |  | 177235 | 122608.3 | 0 | 10367.3 | 0 | 112241 | 181.5513
1.1.2.1.2. | Субсидирование по несвязанной поддержки с/х товаропроизводителям в области растениеводства | [16 empty] | Мероприятие профинансировано меньше на 3,5% чем планировалось, согласно утвержденной суммы в краевом бюджете. По несвязанной поддержке в 2015 году получили 36 сельскохозяйственных товаропроизводителей
| 2015 | 52112 |  | 52112 |  |  | 50302 |  | 50302 |  |  | -1810 | 0 | -1810 | 0 | 0 | -3.4733
1.1.2.2. | Мероприятия по защите растений (безвозмездно переданные средства химической защиты растений) | [16 empty] | Мероприятие профинансировано больше на 124,6% чем планировалось, согласно утвержденной суммы в краевом бюджете.Безвозмездная поддержка по химческой защите растений получена 20 с.х. предприятиями.
| 2015 | 5690 |  | 5690 |  |  | 12778 |  | 12778 |  |  | 7088 | 0 | 7088 | 0 | 0 | 124.5694
1.1.2.3. | Сортообновление | [16 empty] | Мероприятие профинансировано больше чем планировалось, согласно утвержденной суммы в краевом бюджете. Благодаря субсидированию приобретено 8 с/х предприятиями элитных семян: 221 тн пшеницы, овса - 142 тонны, ячменя - 34 тонны, кукурузы -37,5 тонн, рапса -6 тонн
| 2015 | 6043 |  | 2011 |  | 4032 | 7305.5 |  | 2435.5 |  | 4870 | 1262.5 | 0 | 424.5 | 0 | 838 | 20.8919
1.1.2.4. | Страхование урожая сельскохозяйственных культур | [16 empty] | Мероприятие профинансировано меньше чем планировалось, согласно подданной заявки: застраховало урожай только 1 с/х предприятие-ЗАО "Арефьевское"
| 2015 | 6350 |  | 6350 |  |  | 892 |  | 892 |  |  | -5458 | 0 | -5458 | 0 | 0 | -85.9528
1.1.3.1. | Поддержка племенного дела в животноводстве. Приобретение племенного материала | [16 empty] | Мероприятие профинансировано больше чем планировалось согласно подданным заявкам. Плем. животных приобрели в ОАО "Канская сртоиспытательная станция", ИП глава кфх Дороденко Р.В.
| 2015 | 357.2 |  | 178.6 |  | 178.6 | 4795 |  | 4795 |  |  | 4437.8 | 0 | 4616.4 | 0 | -178.6 | 1242.3852
1.1.3.2. | Поддержка племенного дела в животноводстве. Содержание племенного маточного поголовья | [16 empty] | Мероприятие профинансировано больше чем планировалось, согласно утвержденной суммы в краевом бюджете. Поддержаны четыре плем. репродуктора по молочноу животноводству, 1 плем репродуктор по коневодству
| 2015 | 25921 |  | 25921 |  |  | 27884 |  | 27884 |  |  | 1963 | 0 | 1963 | 0 | 0 | 7.573
1.1.3.3. | Государственная поддержка с/х товаропроизводителей по производству и реализации молока | [16 empty] | Мероприятие профинансировано меньше чем планировалось, согласно утвержденной суммы в краевом бюджете. Реализация молока просубсидирована на 30 % от поданных заявок от 9 хозяйств.
| 2015 | 73927.7 |  | 73927.7 |  |  | 36369 |  | 36369 |  |  | -37558.7 | 0 | -37558.7 | 0 | 0 | -50.8046
1.1.3.5. | Государственная поддержка с/х товаропроизводителей по производству и реализации мяса свиней | [16 empty] | Мероприятие не реализованно. Согласно весенных изменений в краевой бюджет, на 2015 год субсидирование с/х товаропроизводителей по производству и реализации мяса свиней не было предусмотрено.
| 2015 | 119.6 |  | 119.6 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | -119.6 | 0 | -119.6 | 0 | 0 | -100
1.1.4.1.1.2. | Субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам на компенсацию части затрат, связанных с закупом животноводческой продукции (молока, мяса свиней и мяса крупного рогатого скота)у населения края | [16 empty] | Мероприятие профинансировано больше чем планировалось согласно подданным заявкам. У населения в 2015 году закуплено молока -355,6 тн, мяса КРС-27,6 тн, мясо свиней -24,4 тн
| 2015 | 1399.8 |  | 1399.8 |  |  | 1973.4 |  | 1973.4 |  |  | 573.6 | 0 | 573.6 | 0 | 0 | 40.9773
1.1.4.1.3. | "Комплексные меры противодействия распространению наркомании. пьянства и алкоголизма в Красноярском крае " | [16 empty] | Мероприятие исполнено на 100%. Уничтожено очагов произрастания дикорастущей конопли на территории 2 ссельских администраций - на территории 46га. В 2015 году сложилась экономия бюджетных средств за счет заключения более выгодного контракта.
| 2015 | 112 |  | 110.5 | 1.5 |  | 85.56 |  | 84.7 | 0.86 |  | -26.44 | 0 | -25.8 | -0.64 | 0 | -23.6071
1.1.5.1. | Мероприятия по компенсации части затрат. связанных с выплатой молодому специалисту зар. платы в течении первых двух лет после начала трудовой деятельности | [16 empty] | Мероприятие профинансировано меньше чем планировалось, согласно предоставленных заявок. В 2015 году субсидии получали молодые специалисты пяти с/х предприятий
| 2015 | 2331.5 |  | 2331.5 |  |  | 1569.6 |  | 1569.6 |  |  | -761.9 | 0 | -761.9 | 0 | 0 | -32.6785
1.1.5.2. | Мероприятия по предоставлению социальных выплат на обустройство молодым специалистам | [16 empty] | Мероприятие профинансировано больше чем планировалось, согласно утвержденной суммы в краевом бюджете. Социальные выплаты на обустройство произвеедены 3 специалистам.
| 2015 | 450 |  | 450 |  |  | 900 |  | 900 |  |  | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 100
1.1.5.3. | Мероприятия по социальным выплатам. связанных с получением высшего образования по с/х специальностям по заочной форме обучения | [16 empty] | Мероприятие исполнено на 100%.согласно утвержденной суммы в краевом бюджете. Социальные выплаты, связанных с получением высшего образования по с/х специальностям по заочной форме обучения на контрактной основе получили 3 специалиста.
| 2015 | 71.7 |  | 71.7 |  |  | 78.6 |  | 78.6 |  |  | 6.9 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 9.6234
1.1.5.4. | Мероприятия по обеспечению доступным жильём молодых семей и молодых специалистов в сельской местности" | [16 empty] | По причине отсутствия заявителей в 2015 году мероприятие не реализовывалось. Из краевого бюджета денежные средства не выделялись.
| 2015 | 649.8 |  | 649.8 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | -649.8 | 0 | -649.8 | 0 | 0 | -100
1.1.5.5. | Субвенция муниципальному району на исполнение отдельных государственных полномочий | [16 empty] | Мероприятие выполнено на 100 %, профинансировано больше чем планировалось на 2,7%, согласно утвержденной суммы в краевом бюджете.
| 2015 | 3336.1 |  | 3336.1 |  |  | 3426.4 |  | 3426.4 |  |  | 90.3 | 0 | 90.3 | 0 | 0 | 2.7068
| Раздел: Промышленность 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10215 | 0 | 0 | 0 | 10215 | 10215 | 0 | 0 | 0 | 10215
2.1.1.1. | Развитие деятельности по добыче бурого угля предприятия ЗАО "Разрез Канский" | [5 empty] | 0 | [10 empty] | В 2015 году модернизация оборудования не проводилась, так как по причине погодных условий (теплой зимы) уменьшился спрос на уголь, объем добычи угля соктавил 85,4% к 2014году
| 2015 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.2. | Повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции ООО "Филимоновский молочно-консервный комбинат" (новое, образованно с 22.03.2013года | [16 empty] | В 2015 году за счет модернизации производства увеличился ассортимент молочно-кислой продукции, Йогурт и пр. виды скв. продукции в 2 раза.
| 2015 | [5 empty] | 10215 |  |  |  | 10215 | 10215 | 0 | 0 | 0 | 10215
2.1.3.1. | Развитие деятельности по выпуску пиломатериалов | [16 empty] | Мероприятие не реализовывалось. Оборудование не приобреталось и не планировалось.
| 2015 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2. | Углубление степени переработки древесины | [16 empty] | Мероприятие не реализовывалось. Модернизации производства не проводились и не планировались.
| 2015 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Раздел: Строительство, архитектура 2015 | 66111 | 0 | 0 | 500 | 65611 | 178815.4 | 68884.4 | 0 | 0 | 109931 | 112704.4 | 68884.4 | 0 | -500 | 44320
3.1.1.1. | Территориальное планирование МО Канский район: Разработка проектов генеральных планов | [16 empty] | Мероприятие не реализовывалось. В 2015 году в утвержденном бюджете не планировалось и не проводилось
| 2015 | 500 |  |  | 500 |  | 0 |  |  | 0 |  | -500 | 0 | 0 | -500 | 0
3.2.1.1. | Строительство жилья за счет собственных средств организаций | [16 empty] | Мероприятие не нереализовывалось, по причине отсутствия денежных средств в 15 году ввод в эксплуатацию жилья построенных за счет средств организаций не производился
| 2015 | 9751 |  |  |  | 9751 | 0 |  |  |  | 0 | -9751 | 0 | 0 | 0 | -9751 | -100
3.2.1.2. | Строительство индивидуального жилья за счет средств граждан и кредитов банка | [16 empty] | Исполнено частично. В 2015 году построено жилья меньше чем планировалочь на 48,8% (на 21дом), израсходовано внеб ден средств в 2 раза больше, чем планировалось, за счет увеличения стоимости жилья.
| 2015 | 55860 |  |  |  | 55860 | 109931 |  |  |  | 109931 | 54071 | 0 | 0 | 0 | 54071 | 96.7974
3.3.1.12. | Строительство автомобильной дороги "Южный обход г. Канска" (ФЦП "Модернизация транспортной системы России (2010-2015годы)"подпрограмма" Автомобильные дороги". п.21. | [16 empty] | Мероприятие выполнено, профинансированно соглаасновыполненных работ.
| 2015 | 0 | 0 |  |  |  | 68884.4 | 68884.4 |  |  |  | 68884.4 | 68884.4 | 0 | 0 | 0
| Раздел: КУМИ 2015 | 3128 | 0 | 0 | 3128 | 0 | 3476.15 | 147.744 | 393.984 | 1791.05 | 1143.372 | 348.15 | 147.744 | 393.984 | -1336.95 | 1143.372
4.1.1.1. | Кадастровые работы земельных участков под объектами муниципальной собственности | [16 empty] | Мероприятие исполнено на 100%.согласно утвержденной суммы в районном бюджете. В 2015 году заключен муниципальный контракт на 13 объектов для проведения кадастровых работ.
| 2015 | 630 |  |  | 630 |  | 99.68 |  |  | 99.68 |  | -530.32 | 0 | 0 | -530.32 | 0 | -84.1778
4.1.1.2.1. | Техническая инвентаризация объектов недвижимого имущества | [16 empty] | Мероприятие исполнено на 100%.согласно утвержденной суммы в районном бюджете. Заключены муниципальные контракты на 20 объектов на сумму 197,48 тыс. руб. и произведена оплата контракта 2014 г. на сумму 482,8 тыс. руб.
| 2015 | 360 |  |  | 360 |  | 366.67 |  |  | 366.67 |  | 6.67 | 0 | 0 | 6.67 | 0 | 1.8528
4.1.1.2.2. | Техническая инвентаризация. паспортизация и государственная регистрация объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности | [16 empty] | Мероприятие исполнено на 100%.согласно утвержденной суммы в районном бюджете. Заключены муниципальные контракты на 20 объектов на сумму 197,48 тыс. руб. и произведена оплата контракта 2014 г. на сумму 482,8 тыс. руб.
| 2015 | 1548 |  |  | 1548 |  | 679.8 |  |  | 679.8 |  | -868.2 | 0 | 0 | -868.2 | 0 | -56.0853
4.1.1.2.3. | Подготовка проектной документации для перевода объектов муниципальной собственности из жилого фонда в нежилое и из нежилого в жилое | [16 empty] | Не проводилось, так как не поступало зявлений.
| 2015 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.7 | Проведение работ по оценке муниципального имущества, признание права и регулирование отношений по муниципальной собственности. | [16 empty] | В целом мероприятия выполнены на 100%. На выполнение работ по оценке 288 объектов потребовалось большая сумма чем планировалось в связи с увеличением стоимости работ по оценке
| 2015 | 400 |  |  | 400 |  | 530 |  |  | 530 |  | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 32.5
4.2.1.2. | Обеспечение жильем молодых семей, проживающих в Канском районе Красноярского края" в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей", муниципальной программы "Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодёжной политики в Канском районе" | [16 empty] | Мероприятие исполнено. Приобретено жильё 1 молодой семьей, т.к. согласно утвержденной квоты Министерством строительства и ЖКХ края в 2015 году социальные выплаты из федерального и краевого бюджета поступили только на 1 семью.
| 2015 | 190 |  |  | 190 |  | 1800 | 147.744 | 393.984 | 114.9 | 1143.372 | 1610 | 147.744 | 393.984 | -75.1 | 1143.372 | 847.3684
| Раздел: Предпринимательство 2015 | 773.8 | 673.8 | 0 | 100 | 0 | 4597.5988 | 3734.7386 | 770 | 92.8602 | 0 | 3823.7987 | 3060.9385 | 770 | -7.1398 | 0 | 494.1585
5.2.1.1. | Финансовая поддержка субъектов малого и (или) среднего предпринимательства | [16 empty] | В целом мероприятия выполнены на 100%. Фактическое увеличение в 6 раз финансирования мероприятий Программы произошло за счет поступлению средств федерального бюджета. Финансовая поддержка оказана 14-ти субъектам МП
| 2015 | 770.8 | 673.8 | 0 | 97 |  | 4594.6686 | 3734.7386 | 770 | 89.9301 |  | 3823.8686 | 3060.9385 | 770 | -7.0699 | 0 | 496.0909
5.2.1.3. | Информационно-консультационная и образовательная поддержка субъектов малого и (или) среднего предпринимательства, улучшение системы стимулирования предпринимательской активности с целью повышения ее уровня | [16 empty] | Мероприятие выполнено на 100%. При закупе подарков ко дню российского предпринимательства получилась экономия средств местного бюджета в размере 0,07 тыс.руб. (2,33%).
| 2015 | 3 |  |  | 3 |  | 2.9301 |  |  | 2.9301 |  | -0.0699 | 0 | 0 | -0.0699 | 0 | -2.33
| Раздел: Занятость населения 2015 | 12734.7 | 10688.8 | 2045.9 | 0 | 0 | 13594.34 | 12135.93 | 1458.41 | 0 | 0 | 859.64 | 1447.13 | -587.49 | 0 | 0 | 6.7504
6.1.1.1. | Содействие занятости населения | [16 empty] | Мероприятие выполнено на 100 %, профинансировано больше чем планировалось на 6,8%. По федеральному бюджету. увеличение за счет увеличения лимитов бюджетных обязательств по соц. выплатам (пособие по безработице), по краевому - за счет уменьшения выделенных лимитов по программе временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, по профессиональному обучению безработных граждан.
| 2015 | 12734.7 | 10688.8 | 2045.9 |  |  | 13594.34 | 12135.93 | 1458.41 |  |  | 859.64 | 1447.13 | -587.49 | 0 | 0 | 6.7504
| Раздел: Образование 2015 | 440654.3 | 2247.2 | 297105.8 | 141301.3 | 0 | 499180.95 | 2241.25 | 333265.42 | 163674.28 | 0 | 58526.65 | -5.95 | 36159.62 | 22372.98 | 0
8.1.1.5. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных дошкольных учреждений | [16 empty] | Мероприятие выполнено на 100 %, профинансировано больше чем планировалось на 20%. По причине изменения методики рассчета, и за счет увеличения колличества получателей
| 2015 | 48647.8 |  |  | 48647.8 |  | 58367.23 |  |  | 58367.23 |  | 9719.43 | 0 | 0 | 9719.43 | 0 | 19.9792
8.1.1.6. | Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы ( минимального размера оплаты труда). | [16 empty] | Мероприятие выполнено на 100 %, профинансировано больше чем планировалось на 32,7%, т.к. на основании Закона Красноярского края, регионального соглашения №3, от 13.02.15г увеличена регианальная выплата.
| 2015 | 4939.2 |  |  | 4939.2 |  | 6556.1 |  |  | 6556.1 |  | 1616.9 | 0 | 0 | 1616.9 | 0 | 32.7361
8.1.1.7. | Финансирование расходов на обеспечение выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы. | [16 empty] | Мероприятие выполнено на 100%.Не использовано финансирование на сумму 186,5 тыс.руб. в связи с уменьшением колличества получателей. | не идет с приложение 1
| 2015 | 358.7 |  | 358.7 |  |  | 172.2 |  | 172.2 |  |  | -186.5 | 0 | -186.5 | 0 | 0 | -51.9933
8.1.1.8 | Финансирование расходов на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальныхдошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования, в муниципальных общеобразовательных организациях. | [16 empty] | Мероприятие выполнено на 100 %, профинансировано больше чем планировалось на 10,6%. По причине изменения методики рассчета, и за счет увеличения колличества получателей
| 2015 | 51923 |  | 51923 |  |  | 57445.4 |  | 57445.4 |  |  | 5522.4 | 0 | 5522.4 | 0 | 0 | 10.6357
8.1.1.9 | Финансирование (возмещение) расходов на выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей. | [16 empty] | Мероприятие выполнено на 100 %Проведены выплаты младшим воспитателям и помошникам воспитателей за счет софинасирования из местного бюджета.
| 2015 | 3986.9 |  | 3986.9 |  |  | 3990.89 |  | 3986.9 | 3.99 |  | 3.99 | 0 | 0 | 3.99 | 0 | 0.10008
8.1.1.10. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений -школ в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Канском районе" муниципальной программы "Развитие системы образования Канского района" | [16 empty] | Мероприятие выполнено на 100%.Увеличено финансирование в связи с изменение методики рассчета за счет увеличения колличества получателей Реализованы программы в 25 учреждениях.Улучшены условия и качество обучения, соответствующее федеральным государственным стандартам начального общего,основного общего,среднего общего образования
| 2015 | 75262.5 |  |  | 75262.5 |  | 78009.12 |  |  | 78009.12 |  | 2746.62 | 0 | 0 | 2746.62 | 0 | 3.6494
8.1.1.11 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по внешкольной работе с детьми. | [16 empty] | Мероприятие выполнено на 100%. Обеспечена деятельность подведоственных учреждений по внешкольной работе с детьми.Увеличено финансирование в связи изменением методики расчета.
| 2015 | 5100.7 |  |  | 5100.7 |  | 5263.18 |  |  | 5263.18 |  | 162.48 | 0 | 0 | 162.48 | 0 | 3.1854
8.1.1.12 | Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы ( минимального размера оплаты труда). | [16 empty] | Мероприятие выполнено на 100 %, профинансировано больше чем планировалось на 35,1%., т.к. на основании Закона Красноярского края, регионального соглашения №3, от 13.02.15г увеличена регианальная выплата.
| 2015 | 4988.7 |  |  | 4988.7 |  | 6741.53 |  |  | 6741.53 |  | 1752.83 | 0 | 0 | 1752.83 | 0 | 35.136
8.1.2.4. | Приобретение основных средств и (или) материальных запасов по дошкольным учреждениям в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Канском районе" муниципальной программы "Развитие системы образования Канского района" | [16 empty] | Мероприятие выполнено на 100%, согласно утвержденной сумме в районном бюджете.Приобретено столовое оборудование.
| 2015 | [5 empty] | 761.1 |  |  | 761.1 |  | 761.1 | 0 | 0 | 761.1 | 0 | #DIV/0!
8.1.2.5. | Осуществление иных расходов подведомственных учреждений - дошкольных учреждений - в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Канском районе" муниципальной программы "Развитие системы образования Канского района" | [16 empty] | Данное мероприятие не планировалось и не проводилось
| 2015 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.1.2.6. | Проведение капитального ремонта дошкольных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Канском районе" муниципальной программы "Развитие системы образования Канского района" | [16 empty] | Мероприятие выполнено на 100%, согласно утвержденной сумме в районном бюджете. Проведен кап.ремонт пожарной лестницы в МДОУ"Астафьевский дет.сад", кап.ремонт сан.узлов и меод.кабинета в МДОУ"Георгиевский дет.сад",ремонт дымовой трубы в МДОУ "Николаевский де.сад"
| 2015 | [5 empty] | 610.51 |  |  | 610.51 |  | 610.51 | 0 | 0 | 610.51 | 0 | #DIV/0!
8.1.2.8. | Финансирование расходов на выплату и доставку компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, реализующих образовательную программу дошкольного образования | [16 empty] | Мероприятие выполнено на 100%, профинансированно в полном объеме, меньше планировалось на 10,7%, по причине уменьшения колличества получателей в 2015 году на 361 чел..
| 2015 | 1448.5 |  | 1448.5 |  |  | 1294.2 |  | 1294.2 |  |  | -154.3 | 0 | -154.3 | 0 | 0 | -10.6524
8.1.2.9. | Финансирование расходов на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях. | [16 empty] | Мероприятие выполнено на 100%.Финансирование увеличено в связи с изменение методики рассчета за счет увеличения колличества получателей
| 2015 | 192160.2 |  | 192160.2 |  |  | 222840.7 |  | 222840.7 |  |  | 30680.5 | 0 | 30680.5 | 0 | 0 | 15.9661
8.1.2.10. | Финансирование расходов на обеспечение питание детей, обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы. | [16 empty] | Мероприятие выполнено на 100%, профинансированно в полном объеме.
| 2015 | 19199.3 |  | 19199.3 |  |  | 19199.3 |  | 19199.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.5.11. | Проведение капитального ремонта школ в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Канском районе" муниципальной программы "Развитие системы образования Канского района" | [16 empty] | Мероприятие выполнено на 100% профинансировано больше чем планировалось на 21,7%. Проведен капитальный ремонт в двух образовательных учреждениях:МБОУ "Сотниковская СОШ",МБОУ "Чечеульская СОШ"
| 2015 | 22488.2 |  | 20258.2 | 2230 |  | 27369.81 |  | 20146.9 | 7222.91 |  | 4881.61 | 0 | -111.3 | 4992.91 | 0 | 21.7074
8.1.5.12. | Осуществление иных расходов подведомственных учреждений - школ - в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Канском районе" муниципальной программы "Развитие системы образования Канского района" | [16 empty] | Данное мероприятие не планировалось и не проводилось
| 2015 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.1.6.4. | Финансирование расходов на оплату стоимости путевок для детей в краевые государственные и негосударственные организации отдыха, оздоровления и занятости детей, зарегистрированные на территории края, муниципальные загородные оздоровительные лагеря. | [16 empty] | Мероприятие выполнено на 100%.Обеспечены путёвками в школьные летние лагеря 30 детей. Финансирование увеличено в связи с удорожанием стоимости путёвок.
| 2015 | 434.3 |  | 304 | 130.3 |  | 591.08 |  | 454.68 | 136.4 |  | 156.78 | 0 | 150.68 | 6.1 | 0 | 36.0995
8.1.6.5 | Финансирование расходов на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагерях с дневным пребыванием детей. | [16 empty] | Меропиятие выполнено на 100%.30 детей обеспечены путёвками в организации отдыха и оздоровления детей
| 2015 | 1108.5 |  | 1106.4 | 2.1 |  | 1108.51 |  | 1106.3 | 2.21 |  | 0.01 | 0 | -0.1 | 0.11 | 0 | 0.00090212
8.1.7.5. | Организация мероприятий для повышения квалификации педагогических и управленческих кадров | [16 empty] | Мероприятие выполнено на 100%
| 2015 | 150 |  | 150 |  |  | 150 |  | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.7.6. | Участие в краевых программах для привлечения молодых специалистов | [16 empty] | Мероприятие выполнено на 100%, профинансированно согласно утвержденной сумме в районном бюджете.
| 2015 | 0 |  |  |  |  | 120 |  | 120 |  |  | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.1.8.4. | Финансирование расходов на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | [16 empty] | Исполнено на 100%. Профинансировано меньше на 2,8%, в связи с переносом графика проведения семенара специалистов опеки. | причем семинары по опеке????
| 2015 | 1075.6 |  | 1075.6 |  |  | 1045.2 |  | 1045.2 |  |  | -30.4 | 0 | -30.4 | 0 | 0 | -2.8263
8.1.8.5. | Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам из их числа, которым необходимо приобрести жилые помещения | [16 empty] | Исполнено на 100%, согласно утвержденной суммы бюджетных средств, с экономией сложившейся по торгам.
| 2015 | 7382.2 | 2247.2 | 5135 |  |  | 7544.89 | 2241.25 | 5303.64 |  |  | 162.69 | -5.95 | 168.64 | 0 | 0 | 2.2038
| Раздел: Культура 2015 | 27614 | 0 | 917 | 26697 | 0 | 37313.1 | 2814.8 | 1385.9 | 32942.2 | 170.2 | 9699.1 | 2814.8 | 468.9 | 6245.2 | 170.2
9.1.3.3. | Комплектование библиотечных фондов за счет межбюджетных трансфертов | [16 empty] | Мероприятие профинансировано больше чем планировалось. Поступило 1203 экз. изданий больше в 1,8 раз чем планировалось.
| 2015 | 234.7 |  | 191.3 | 43.4 |  | 422.6 | 18.7 | 313.3 | 90.6 |  | 187.9 | 18.7 | 122 | 47.2 | 0 | 80.0597
9.1.3.4. | Комплектование библиотечного фонда за счет местного бюджета. | [16 empty] | Мероприятие профинансировано больше чем планировалось. Поступило 786 экз. изданий.
| 2015 | 147.8 |  |  | 147.8 |  | 190.6 |  |  | 190.6 |  | 42.8 | 0 | 0 | 42.8 | 0 | 28.9581
9.1.3.5. | Комплектование библиотечных фондов периодическими изданиями за счет местного бюджета. | [16 empty] | Мероприятие выполнено, приобретено 919 экз. изданий
| 2015 | 96 |  |  | 96 |  | 96 |  |  | 96 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.3.6. | Информатизация муниципальных библиотек за счет местного бюджета | [16 empty] | Подключение муниципальных библиотек не проводилась и не планировалось.
| 2015 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.3.7. | Обучение библиотечных специалистов работе с новыми информационными технологиями за счет местного бюджета | [16 empty] | Мероприятие выполнено на 100%, с экономией средств районного бюджета. В 2015 году 19 специалистов прошли бесплатное обучение, без затрат денежных средств, 1 специалист обучился на краевых курсах повышения квалификации.
| 2015 | 17 |  |  | 17 |  | 7.8 |  |  | 7.8 |  | -9.2 | 0 | 0 | -9.2 | 0 | -54.1176
9.1.7.1. | Организация предоставления услуг ДК | [16 empty] | Мероприятие выполнено на 100%, профинансированно согласно утвержденной сумме в районном бюджете.
| 2015 | 8588.3 |  |  | 8588.3 |  | 8702.8 |  |  | 8702.8 |  | 114.5 | 0 | 0 | 114.5 | 0 | 1.3332
9.1.7.2. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по внешкольной работе с детьми в рамках подпрограммы "Сохранение и развитие отрасли культуры Канского района", муниципальной программы "Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодёжной политики в Канском районе" | [16 empty] | Мероприятие выполнено на 100%, профинансированно согласно утвержденной сумме в районном бюджете, больше чем планировалось на 45,7%. Проведены выплаты преподавателям ДШИ.
| 2015 | 2753.7 |  |  | 2753.7 |  | 4012.8 |  |  | 4012.8 |  | 1259.1 | 0 | 0 | 1259.1 | 0 | 45.7239
9.1.7.3. | Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы "Сохранение и развитие отрасли культуры Канского района", муниципальной программы "Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодёжной политики в Канском районе" | [16 empty] | Мероприятие выполнено на 100%, профинансированно, больше чем планировалось, согласно утвержденной суммы в краевом бюджете. Проведены выплаты специалистам ДШИ, ДК "Современник", ЦБ
| 2015 | 394.7 |  | 394.7 |  |  | 855.6 |  | 855.6 |  |  | 460.9 | 0 | 460.9 | 0 | 0 | 116.7722
9.1.7.4. | Персональные выплаты , устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, в рамках подпрограммы "Сохранение и развитие отрасли культуры Канского района", муниципальной программы "Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодёжной политики в Канском районе" | [16 empty] | Мероприятие выполнено, профинансировано меньше чем планировалось на 37,3%, планировалось на 4 специалистов, по факту выплаты получили 3 молодых специалиста
| 2015 | 331 |  | 331 |  |  | 207.5 |  | 207.5 |  |  | -123.5 | 0 | -123.5 | 0 | 0 | -37.3112
9.1.7.5. | Реализация мероприятий по проведению обязательных энергетических обследований в рамках подпрограммы "Сохранение и развитие отрасли культуры Канского района", муниципальной программы "Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодёжной политики в Канском районе" | [16 empty] | Мероприятие проведено без вложения финансовых средств.
| 2015 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
9.1.7.6. | Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений, в рамках подпрограммы "Сохранение и развитие отрасли культуры Канского района", муниципальной программы "Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодёжной политики в Канском районе" | [16 empty] | Мероприятие выполнено на 100%, профинансированно согласно утвержденной сумме в районном бюджете. Оказана финансовая поддержка - поощрение лучших работников культуры
| 2015 | 0 |  |  |  |  | 50 |  |  | 50 |  | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | #DIV/0!
9.1.7.7. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Сохранение и развитие отрасли культуры Канского района", муниципальной программы "Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодёжной политики в Канском районе" | [16 empty] | Мероприятия выполнено. Проведены мероприятия, оказаны услуги согласно утвержденного плана на 2015 год. Прифинансировано в полном объеме.
| 2015 | 0 |  |  |  |  | 4182.2 |  |  | 4012 | 170.2 | 4182.2 | 0 | 0 | 4012 | 170.2 | #DIV/0!
9.1.8.1. | Проведение капитального ремонта по бюджетным учреждениям внешкольной работы с детьми в рамках подпрограммы "Сохранение и развитие отрасли культуры Канского района", муниципальной программы "Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодёжной политики в Канском районе" | [16 empty] | Мероприятие выполнено. Проведен капитальный ремонт ДК "Современник"
| 2015 | 0 |  |  |  |  | 2805.6 | 2796.1 | 9.5 |  |  | 2805.6 | 2796.1 | 9.5 | 0 | 0 | #DIV/0!
9.1.9.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по внешкольной работе с детьми в рамках подпрограммы "Сохранение и развитие отрасли культуры Канского района", муниципальной программы "Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодёжной политики в Канском районе" | [16 empty] | Мероприятие выполнено на 100%, профинансированно в полном объеме согласно утвержденной суммы в бюджете.
| 2015 | 15050.8 |  |  | 15050.8 |  | 15779.6 |  |  | 15779.6 |  | 728.8 | 0 | 0 | 728.8 | 0 | 4.8423
| Раздел: Социальная защита 2015 | 27476.3 | 0 | 26831.4 | 644.9 | 0 | 27590.3 | 0 | 26890 | 700.3 | 0 | 114 | 0 | 58.6 | 55.4 | 0
10.2.1.1 | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | [16 empty] | Мероприятие профинансировано больше чем планировалось согласно утвержденной суммы в районном бюджете. По результатам года, оказано услуг 5092 чел. Из краевого бюджета отклонение составило 15,2 тыс.руб. в связи с тем, что уменьшилось кол-во заявок на обслуживание населения.Снижение численности получателей обусловлено ростом доходов населения, в том числе увеличением размера пенсий в связи с индексацией
| 2015 | 739.9 |  | 95 | 644.9 |  | 780.1 |  | 79.8 | 700.3 |  | 40.2 | 0 | -15.2 | 55.4 | 0 | 5.4332
10.3.1.1 | Повышение качества и доступности социальных услуг населению | [16 empty] | Мероприятиевыполнено, профинансированно в полном объме. Повышение качества и доступности социальных услуг было осуществлено полностью.
| 2015 | 17912.8 |  | 17912.8 |  |  | 17986.6 |  | 17986.6 |  |  | 73.8 | 0 | 73.8 | 0 | 0 | 0.412
10.3.2.1 | Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания | [16 empty] | Мероприятиевыполнено, профинансированно в полном объме. Своевременное обеспечение и качественное исполнение переданных гос. полномочий по приему гражда, сбору документов,ведению базы данных получателей соц. помощи осуществлено полностью.
| 2015 | 8823.6 |  | 8823.6 |  |  | 8823.6 |  | 8823.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Раздел: Спорт 2015 | 4423.9 | 0 | 0 | 4423.9 | 0 | 6459.47 | 0 | 1200 | 5259.47 | 0 | 2035.57 | 0 | 1200 | 835.57 | 0
11.1.1.4. | Спортивные мероприятия в рамках подпрограммы. Создание условий для привлечения к занятиям физической культуры и спортом людей, людей с инвалидностью через проведение районных физкультурно-спортивных мероприятий, участие спортсменов Канского района по видам спорта | [16 empty] | Мероприятие профинансировано больше чем планировалось согласно утвержденной суммы в районном бюджете. Профинансированно больше на 20,8%, чем по плану. Все запланировановынные мероприятиятия проведены в полном объеме. Привлечено болелее 5000 человек
| 2015 | 361.6 |  |  | 361.6 |  | 436.67 |  |  | 436.67 |  | 75.07 | 0 | 0 | 75.07 | 0 | 20.7605
11.1.1.5. | Организация и проведение Всероссийского праздника "День физкультурника" | [16 empty] | В связи с корректировкой районного бюджета на 2015год, денежные средства передвинуты на другие районные спортивные мероптиятия. Профинансированно меньше на 71,0%, чем по плану. Соревнования по всем запланированным видам спорта проведены. Число занимающихся в спортивных клубах увеличилось на 1 %
| 2015 | 40 |  |  | 40 |  | 11.6 |  |  | 11.6 |  | -28.4 | 0 | 0 | -28.4 | 0 | -71
11.1.1.6. | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования спортивной одежды и обуви для сборных команд Канского района по видам спорта. | [16 empty] | Мероприятие профинансировано согласно утвержденной суммы в районном бюджете. Выполнено 100%. Приобретена спортивная форма для команды Канского района, спортивный инвентарь для занятий мультиспортом и игровыми видами
| 2015 | 0 |  |  | 0 |  | 329.4 |  |  | 329.4 |  | 329.4 | 0 | 0 | 329.4 | 0
11.1.3.4 | Предоставление субсидий учреждениям дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта на выполнение муниципального задания | [16 empty] | Мероприятие профинансировано больше чем планировалось на 4,7% согласно утвержденной суммы в районном бюджете (коректировка бюджета в связи с увеличением по коммунальным и регионаньным выплатам). Выполнение муниципального задания составило 100%.
| 2015 | 4022.3 |  |  | 4022.3 |  | 4210.3 |  |  | 4210.3 |  | 188 | 0 | 0 | 188 | 0 | 4.6739
11.1.3.6 | Региональные выплаты и выплаты обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта в Канском районе" муниципальной подпрограммы "Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в Канском районе" | [16 empty] | Мероприятие профинансировано согласно утвержденной суммы в районном бюджете. Выполнение муниципального задания составило 100%. Региональные выплаты получили 5 человек.
| 2015 | 0 |  |  |  |  | 251.5 |  |  | 251.5 |  | 251.5 | 0 | 0 | 251.5 | 0
11.1.3.8 | Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, в рамках подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта в Канском районе" муниципальной программы "Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в Канском районе" | [16 empty] | Мероприятие не реализовывалось. Так как молодой специалист вышел из категории молодых специалистов, а новые молодые специалисты не трудоустраивались.
| 2015 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.3.9 | Модернизация и укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных учреждений муниципальных образовательных учреждений, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта | [16 empty] | Мероприятие профинансировано согласно утвержденной суммы в краевом бюджете. Выполнено на 100%. Произведен капитальный ремонт в ДЮСШ "Олимпиец"
| 2015 | 0 |  |  |  |  | 1220 |  | 1200 | 20 |  | 1220 | 0 | 1200 | 20 | 0
| Раздел: Молодежная политика 2015 | 2143.9 | 0 | 559.1 | 1584.8 | 0 | 2180.7 | 0 | 595.9 | 1584.8 | 0 | 36.8 | 0 | 36.8 | 0 | 0
12.2.2.2. | Проведение мероприятий для детей и молодежи в рамках подпрограммы "Развитие молодежной политики в Канском районе" муниципальной программы "Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в Канском районе" | [16 empty] | Мероприятие профинансировано на 100%. В 2015 году выполнение мероприятий составило 100%, созданы 2 волонтерских клуба, оздаровлено боле 180 подростков и молодежи района, вовлечено более 300 подростков и молодежи района в проектную деятельность
| 2015 | 248.7 |  |  | 248.7 |  | 248.7 |  |  | 248.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.4. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений- молодежных центров - в рамках подпрограммы "развитие молодежной политики в Канском районе" муниципальной программы "Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в Канском районе" | [16 empty] | Мероприятие профинансировано на 100%. В 2015 году выполнение мероприятий составило на 100%, брагодаря работе молодежного центра, привлечено более 70 подростков и молодежи на проводимые мероприятия.
| 2015 | 1277.1 |  |  | 1277.1 |  | 1277.1 |  |  | 1277.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2.5. | Финансирование расходов на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы "Развитие молодежной политики в Канском районе" муниципальной подпрограммы "Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в Канском районе" | [16 empty] | Мероприятие профинансировано больше чем планировалось согласно утвержденной суммы в краевом бюджете.Выполнено на 100%. В 2015 году благодаря участию в районных грантовых конкурсах социальных проектов - реализовано 8 проектов и открыта коворкинг зона.
| 2015 | 618.1 |  | 559.1 | 59 |  | 654.9 |  | 595.9 | 59 |  | 36.8 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | 5.9537
| Раздел: ЖКХ 2015 | 89972.1 | 0 | 69343.5 | 20628.6 | 0 | 122967.005 | 0 | 99275.51 | 22985.495 | 706 | 32994.905 | 0 | 29932.01 | 2356.895 | 706 | 36.6724
13.1.1.2. | Расчёт сумм возмещения выпадающих доходов предприятий ЖКХ | [16 empty] | Выполнено на 100%. Мероприятие профинансировано больше чем планировалось согласно утвержденной суммы в краевом бюджете. Выподающие начислены и выплачены предприятиям ЖКХ в полном объеме.
| 2015 | 29712.8 |  | 29712.8 |  |  | 79252.5 |  | 79252.5 |  |  | 49539.7 | 0 | 49539.7 | 0 | 0 | 166.7285
13.1.2.1. | Капитальный ремонт теплотрасс. котельных | [16 empty] | Выполнено на 100%. Мероприятие профинансировано меньше чем планировалось согласно утвержденной суммы в краевом бюджете (поданным заявкам).
| 2015 | 10100 |  | 10000 | 100 |  | 3976.2 |  | 3935.3 | 40.9 |  | -6123.8 | 0 | -6064.7 | -59.1 | 0 | -60.6317
13.1.4.2. | Переселение граждан из аварийного жилья (признанное комиссией) | [16 empty] | Выполнено. Приробретена 1 квартира в с. Чечеул Мероприятие профинансировано меньше чем планировалось согласно утвержденной суммы поданной заявки.
| 2015 | 3962 |  | 3922.4 | 39.6 |  | 1920.7 |  | 1192.9 | 21.8 | 706 | -2041.3 | 0 | -2729.5 | -17.8 | 706 | -51.522
13.1.5.1. | Капитальный ремонт. реконструкция водопроводных сетей | [16 empty] | Выполнено. Отремонтировано 1336 м. водопроводных сетей. Мероприятие профинансировано меньше чем планировалось согласно утвержденной суммы поданных заявок.
| 2015 | 12705 |  | 12500 | 205 |  | 1686.5 |  | 1686.5 | 0 |  | -11018.5 | 0 | -10813.5 | -205 | 0 | -86.7257
13.1.5.3. | Капитальный ремонт водонапорных башен | [16 empty] | Не проводилось. Выполнено в 2014 году.
| 2015 | 300 |  |  | 300 |  | 0 |  | 0 |  |  | -300 | 0 | 0 | -300 | 0 | -100
13.1.5.4. | Капитальный ремонт водозаборных скважин | [16 empty] | Не проводилось по причине отсутствия финансирования
| 2015 | 150 |  |  | 150 |  | 0 |  | 0 |  |  | -150 | 0 | 0 | -150 | 0 | -100
13.1.6.4. | Проведение работ по водопонижению в с. Большая Уря | [16 empty] | Не проводилось. Выполнено в 2013 году.
| 2015 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.2.1.1. | Ремонт и содержание улично-дорожной сети поселений | [16 empty] | В 15 поселениях проведен ямочный ремонт дорог., в т.ч. за счет средств районного бюджета 18,6 тыс. руб.отремонтирвано 72 м. дорожного полотна
| 2015 | 14008.3 |  | 13208.3 | 800 |  | 13569.27 |  | 13208.31 | 360.96 |  | -439.03 | 0 | 0.01 | -439.04 | 0 | -3.1341
13.3.1.3. | Финансирование пассажирских перевозок автомобильным транспортом по маршрутам Канского района из ФФП | [16 empty] | Мероприятие профинансировано больше чем планировалось согласно утвержденной суммы Министерством транспорта из ФФП в сумме 22562,8 тыс. руб. Экономия (-0,0042%) образовапалась за счет невыполнения 1 рейса по маршруту 115 в январе 2015г. По причине ДТП
| 2015 | 19034 |  |  | 19034 |  | 22561.835 |  |  | 22561.835 |  | 3527.835 | 0 | 0 | 3527.835 | 0 | 18.5344
| Раздел: ООПС 2015 | 493.7 | 0 | 493.7 | 0 | 0 | 249.7 | 0 | 249.7 | 0 | 0 | -244 | 0 | -244 | 0 | 0
14.1.1.10. | Осуществление государственных полномочий по содержанию, эксплуатации и капитальному ремонту скотомогильников (биотермических ям) | [16 empty] | Мероприятие выполнено с экономией бюджетных средств по причине передачи полномочий с июня 2015 года
| 2015 | 493.7 |  | 493.7 |  |  | 249.7 |  | 249.7 |  |  | -244 | 0 | -244 | 0 | 0 | -49.4227
| Раздел: ГОиЧС, мобилизационная подготовка 2015 | 1120.136 | 0 | 0 | 1120.136 | 0 | 1122.136 | 0 | 0 | 1122.136 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0
15.1.4.1. | Ежегодная подготовка руководящего состава и должностных лиц органов местного самоуправления Канского района:- непосредственно в краевом Учебно-методическом центре по ГО и ЧС;- в Академии гражданской защиты МЧС России или Институте повышения квалификации работников машиностроения и приборостроения (г. Королёв) - методом выездного обучения краевого УМЦ по ГО и ЧС в Канский район. | [16 empty] | Мероприятие выполнено на 100%. В соотвествии с планом комплектования в краевом филиале УМЦ в г.Канске прошло бесплатное обучение 143 чел.
| 2015 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
15.1.4.1.1. | Обучение населения в области ГО и ЧС по рекомендованным МЧС России Программам обучения. всего – 24.3 тыс. чел. | [16 empty] | Мероприятие выполнено на 100%. В соотвествии с разработаннвми программами бесплатно обучено: неработающее население - 6,324 тыс.чел.и рабочие предприятий 1,1 тыс.чел
| 2015 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
15.1.4.2. | Разработка и тиражирование типографским способом. в количестве не менее 10.8 тысяч экземпляров. для населения района памятки «Это должен знать каждый». памяток и листовок по правилам пожарной безопасности. безопасности людей на водных объектах. при совершении террористических актов. | [16 empty] | Мероприятие выполнено на 100%, профинансированно согласно утвержденной сумме в районном бюджете. Типограским способом изготовлено и распространено в поселениях 15 комплектов памяток (листовок) в области защиты населения от ЧС и противодействию терроризма
| 2015 | [5 empty] | 2 |  |  | 2 |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | #DIV/0!
15.1.5.2.1. | Для работников (2596 чел.) администрации Канского района. её структурных подразделений. администраций сельсоветов. а также учреждений образования. культуры. здравоохранения. | [16 empty] | Мероприятие выполнено на 100%, профинансированно в полном объеме. Приобретено 18 противогазов ГП-7
| 2015 | 30 |  |  | 30 |  | 30 |  |  | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.1.5.2.3 | Оснащение Пункта временного размещения граждан, эвакуируемых из зон ЧС природного и техногенного характера сельского поселения или из других зон ЧС Канского района в том числе в случае введения правового режима контртеррористической операции, организация его подготовки к действиям по предназначению, при необходимости- его развертывание и руководство работой. Приобретение и закладка раскладушек | [16 empty] | Мероприятие выполнено на 100%, профинансированно в полном объеме. Приобретено 20 раскладных кроватей для оснащение Пункта временного размещения граждан
| 2015 | 50 |  |  | 50 |  | 50 |  |  | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.1.6.1. | Расходы на оказание услуг Единой дежурно-диспетчерской службы | [16 empty] | Мероприятие выполнено на 100%, профинансированно в полном объеме. В соотвествии с заключённыи контрактом МЕДДС по оказываются услуги Канскому району
| 2015 | 1040.136 |  |  | 1040.136 |  | 1040.136 |  |  | 1040.136 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Раздел: Безопасность населения 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.1.2.3. | Организация деятельности районного отряда "Подросток" поселений Канского района | [5 empty] | 0
| 2015 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0