## Приложение 4
Приложение 4 к Отчету КПСЭР 2020 за 2015 год
Перечень объектов капитального строительства
Канский муниципальный район
№ | Наименование объекта | Мощность объекта | Год начала строительства | Год завершения строительства | Сметная стоимость строительства (тыс. руб.) | Остаток сметной стоимости на начало года (тыс.руб.) |  | Объем капитальных вложений в ценах соответствующих лет (тыс.руб.)
[5 empty] | в ценах 2001 года | в ценах 2001 года | в ценах соответствующих лет | всего | федеральный | краевой | местный | внебюджетные источники
3 | СТРОИТЕЛЬСТВО, АРХИТЕКТУРА
3.2.1.1. | Строительство жилья за счет собственных средств организаций | 2560 кв.м. | 2011 | 2016 | 0 | 0
| 2015 план | [6 empty] | 9751 |  |  |  | 9751
| 2015 факт | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
| отклонение | [6 empty] | -9751 | 0 | 0 | 0 | -9751
3.2.1.2. | Строительство индивидуального жилья за счет средств граждан и кредитов банка | 23378 кв.м | 2011 | 2016 | 0 | 0
| 2015 план | [6 empty] | 55860 |  |  |  | 55860
| 2015 факт | 2165 кв.м. | [5 empty] | 109931 |  |  |  | 109931
| отклонение | [6 empty] | 54071 | 0 | 0 | 0 | 54071
3.3.1.12. | Строительство автомобильной дороги "Южный обход г. Канска" (ФЦП "Модернизация транспортной системы России (2010-2015годы)"подпрограмма" Автомобильные дороги". п.21. | 16.5 км | 2015 | 2017 | 0 | 0
| 2015 план | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| 2015 факт | археологические работы, выкуп земельных участков | [5 empty] | 68884.4 | 68884.4
| отклонение | [6 empty] | 68884.4 | 68884.4 | 0 | 0 | 0