## Приложение 3 СВОД
Приложение 3 к отчету КПСЭР 2020 за 2016год
Объемы и источники финансирования
№ | Наименование мероприятия | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |  | Отклонение (тыс.руб.) | [5 empty] | Комментарии: % финансирования, отклонения за счет чего
|  | всего | федеральный | краевой | местный | внебюджетные источники | всего | федеральный | краевой | местный | внебюджетные источники | всего | федеральный | краевой | местный | внебюджетные источники | отклонение факт/план, (+, - %)
|  | план | план | план | план | план | факт | факт | факт | факт | факт | факт-план | факт-план | факт-план | факт-план | факт-план
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| ВСЕГО по программе | 986622.2 | 16679.6 | 520659.5 | 158321.2 | 290961.9 | 1702233.9892 | 84991.4 | 665889.41 | 207591.2792 | 743761.9 | 715611.7892 | 68311.8 | 145229.91 | 49270.0792 | 452800 | 72.5315
| Раздел: Сельское хозяйство и лесное хозяйство 2016 | 410390.5 | 0 | 185038.1 | 1.5 | 225350.9 | 939362.9 | 0 | 234329.7 | 0 | 705033.2 | 528972.4 | 0 | 49291.6 | -1.5 | 479682.3 | 128.8949
| Сельское хозяйство | 410390.5 | 0 | 185038.1 | 1.5 | 225350.9 | 939362.9 | 0 | 234329.7 | 0 | 705033.2 | 528972.4 | 0 | 49291.6 | -1.5 | 479682.3 | 128.8949
1.1.1.1.3. | Компенсация части затрат связанных с погашением первоначального лизингового взноса и погашением очередных лизинговых платежей по приобретению комбайнов. тракторов | [16 empty] | Мероприятие профинансировано согласно поданных заявок. Компенсацию части затрат, связанных с погашением первоначального лизингового взноса и погашением очередных лизинговых платежей по приобретению комбайнов, тракторов получают 17 сельхозтоваропроизводителей
| 2016 | 4600 |  | 280.5 |  | 4319.5 | 106958.2 |  | 31758.2 |  | 75200 | 102358.2 | 0 | 31477.7 | 0 | 70880.5 | 2225.1783
1.1.1.2. | Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и займам | [16 empty] | Выполнено, согласно утрежденной суммы финансирования. В 2016 году новый инвестиционный кредит не оформлялся, ранее оформленные кредиты по которым идет возмещение затрат на уплату %: СПК "Георгиевский"-3 кредита, ОАО "Новотаёжное"- 2 кредита, ОАО "Тайнинское" - 4 кредита, АО "Арефьевское" -5 кредитов, ЗАО "Большеуринское" - 3 кредита, КФХ "Шрейдерово" -1 кредит
| 2016 | 159257.6 |  | 7430.8 |  | 151826.8 | 258194 |  |  |  | 258194 | 98936.4 | 0 | -7430.8 | 0 | 106367.2 | 62.1235
1.1.1.3. | Кредиты. полученные сроком до 1 года | [16 empty] | Мероприятие профинансировано согласно поданных заявок: по краткосрочным кредитам оформленых в 4 хозяйствах
| 2016 | 67533.7 |  | 2539.7 |  | 64994 | 374658.9 |  | 10350.9 |  | 364308 | 307125.2 | 0 | 7811.2 | 0 | 299314 | 454.7732
1.1.2.1.2. | Субсидирование по несвязанной поддержки с/х товаропроизводителям в области растениеводства | [16 empty] | Выполнено, согласно утрежденной суммы финансирования. Внесено минеральных удобрений 1006 тонн действующего вещества. По несвязанной поддержке было просубсидировано 33 сельхозтоваропроизводителя.
| 2016 | 52112 |  | 52112 |  |  | 48894.9 |  | 48894.9 |  |  | -3217.1 | 0 | -3217.1 | 0 | 0 | -6.1734
1.1.2.2. | Мероприятия по защите растений (безвозмездно переданные средства химической защиты растений) | [16 empty] | Мероприятие исполнено на 100%. Безвозмездно переданны средства химической защиты растений 21 сельскохозяйственным товаропроизводителям
| 2016 | 5690 |  | 5690 |  |  | 9441 |  | 9441 |  |  | 3751 | 0 | 3751 | 0 | 0 | 65.9227
1.1.2.3. | Сортообновление | [16 empty] | Мероприятие исполнено. Приобретено 202 тн.пшеницы, овса-137 тн., ячмень-35 тн., кукурузы -60 тн.
| 2016 | 6043 |  | 2011 |  | 4032 | 8752 |  | 1420.8 |  | 7331.2 | 2709 | 0 | -590.2 | 0 | 3299.2 | 44.8287
1.1.2.4. | Страхование урожая сельскохозяйственных культур | [16 empty] | Мероприятие не реализовывалось из-за отстутстсвия заявителей
| 2016 | 6350 |  | 6350 |  |  | 0 |  |  |  |  | -6350 | 0 | -6350 | 0 | 0 | -100
1.1.3.1. | Поддержка племенного дела в животноводстве. Приобретение племенного материала | [16 empty] | Мероприятие исполнено. Плем.животных приобрели ОАО "Канская сортоиспытательная станция" в количестве 144 головы КРС
| 2016 | 357.2 |  | 178.6 |  | 178.6 | 4480.2 |  | 4480.2 |  |  | 4123 | 0 | 4301.6 | 0 | -178.6 | 1154.2553
1.1.3.2. | Поддержка племенного дела в животноводстве. Содержание племенного маточного поголовья | [16 empty] | Выполнено согласно утвержденной суммы финансирования. Четыре плем. репродуктора по молочному животноводству
| 2016 | 25921 |  | 25921 |  |  | 28159 |  | 28159 |  |  | 2238 | 0 | 2238 | 0 | 0 | 8.6339
1.1.3.3. | Государственная поддержка с/х товаропроизводителей по производству и реализации молока | [16 empty] | Выполнено, согласно утвержденной суммы финансирования. Компенсацию части затрат на производство и реализацию молока получили 8 сельхозтоваропроизводителей
| 2016 | 73927.7 |  | 73927.7 |  |  | 90609.9 |  | 90609.9 |  |  | 16682.2 | 0 | 16682.2 | 0 | 0 | 22.5656
1.1.3.5. | Государственная поддержка с/х товаропроизводителей по производству и реализации мяса свиней | [16 empty] | Мероприятие не реализовывалось. Согласно весенных изменений в краевой бюджет, на 2016 год субсидирование с/х товаропроизводителей по производству и реализации мяса свиней не было предусмотрено.
| 2016 | 119.6 |  | 119.6 |  |  | 0 |  |  |  |  | -119.6 | 0 | -119.6 | 0 | 0 | -100
1.1.4.1.1.2. | Субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам на компенсацию части затрат, связанных с закупом животноводческой продукции (молока, мяса свиней и мяса крупного рогатого скота)у населения края | [16 empty] | Исполнено согласно поданных заявок. Закуплено молока -453,7 тн, мясо К.Р.С- 56,6 тн, мясо свиней -39,3 тн
| 2016 | 1400 |  | 1400 |  |  | 1718 |  | 1718 |  |  | 318 | 0 | 318 | 0 | 0 | 22.7143
1.1.4.1.3. | "Комплексные меры противодействия распространению наркомании. пьянства и алкоголизма в Красноярском крае " | [16 empty] | Мероприятие не планировалось и не проводилось. Реализовано в период 2013-2015
| 2016 | 128.8 |  | 127.3 | 1.5 |  | 0 |  |  |  |  | -128.8 | 0 | -127.3 | -1.5 | 0 | -100
1.1.5.1. | Мероприятия по компенсации части затрат. связанных с выплатой молодому специалисту зар. платы в течении первых двух лет после начала трудовой деятельности | [16 empty] | Выполнено. Субсидии оформлены по 3 хозяйствам: ЗАО "Большеуринское", ОАО "Тайнинское", СПК "Георгиевский"
| 2016 | 2331.5 |  | 2331.5 |  |  | 1065.4 |  | 1065.4 |  |  | -1266.1 | 0 | -1266.1 | 0 | 0 | -54.3041
1.1.5.2. | Мероприятия по предоставлению социальных выплат на обустройство молодым специалистам | [16 empty] | Исполнено. Социальные выплаты получили 9 специалистов
| 2016 | 540 |  | 540 |  |  | 2700 |  | 2700 |  |  | 2160 | 0 | 2160 | 0 | 0 | 400
1.1.5.3. | Мероприятия по социальным выплатам. связанных с получением высшего образования по с/х специальностям по заочной форме обучения | [16 empty] | Исполнено.Социальные выплаты, связанных с получением высшего образования по с/х специальностям по заочной форме обучения на контрактной основе получили 3 специалиста
| 2016 | 71.7 |  | 71.7 |  |  | 64.8 |  | 64.8 |  |  | -6.9 | 0 | -6.9 | 0 | 0 | -9.6234
1.1.5.4. | Мероприятия по обеспечению доступным жильём молодых семей и молодых специалистов в сельской местности" | [16 empty] | Данное мероприятие не реализовывалось.
| 2016 | 649.8 |  | 649.8 |  |  | 0 |  |  |  |  | -649.8 | 0 | -649.8 | 0 | 0 | -100
1.1.5.5. | Субвенция муниципальному району на исполнение отдельных государственных полномочий | [16 empty] | Мероприятие выполнено на 100%. Экономия средств за счет уменьшения финансирования из средств краевого бюджета
| 2016 | 3356.9 |  | 3356.9 |  |  | 3315.9 |  | 3315.9 |  |  | -41 | 0 | -41 | 0 | 0 | -1.2214
1.1.6.1. | Уничтожение дикорастущей конопли | [16 empty] | Мероприятие не планировалось и не проводилось. Реализовано в период 2013-2015
| 2016 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.6.2. | Организация проведения отлова, учёт, содержание и иное обращение с безнадзорными домашними животными | [16 empty] | Выполнено согласно утвержденной суммы финансирования на 2016год из средств краевого бюджета
| 2016 | 0 |  |  |  |  | 350.7 |  | 350.7 |  |  | 350.7 | 0 | 350.7 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Раздел: Промышленность 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1.1.1. | Развитие деятельности по добыче бурого угля предприятия ЗАО "Разрез Канский" | 0 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | В 2016 году модернизация оборудования не проводилась, так как по причине погодных условий (теплой зимы) спрос на уголь низкий, добыто угля на 1 т. меньше 2015 - 188т.
| 2016 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1.2.2. | Повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции ООО "Филимоновский молочно-консервный комбинат" (новое, образованно с 22.03.2013года | [16 empty] | В 2016 году за счет модернизации производства увеличось качество выпускаемой продукции, расширен ассортимент молочно-кислой продукции.
| 2016 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1.3.1. | Развитие деятельности по выпуску пиломатериалов | [16 empty] | Мероприятие не реализовывалось. Оборудование не приобреталось и не планировалось.
| 2016 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1.3.2. | Углубление степени переработки древесины | [16 empty] | Мероприятие не реализовывалось. Оборудование не приобреталось и не планировалось.
| 2016 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Раздел: Строительство, архитектура 2016 | 68911 | 0 | 0 | 3300 | 65611 | 108483.8 | 71203.8 | 0 | 0 | 37280 | 39572.8 | 71203.8 | 0 | -3300 | -28331 | 57.426
3.1.1.1. | Территориальное планирование МО Канский район: Разработка проектов генеральных планов | [16 empty] | Мероприятие не планировалось и не реализовывалась, согласно утвержденной муниципальной программы на 2016год.
| 2016 | 3300 |  |  | 3300 |  | 0 |  |  | 0 |  | -3300 | 0 | 0 | -3300 | 0 | -100
3.2.1.1. | Строительство жилья за счет собственных средств организаций | [16 empty] | Мероприятием выполнено на 33,3%. Построен 1 дом 2х квартирый - 138кв.м. предприятием АО Арефьевским, за счет собственных средств своим работникам
| 2016 | 9751 |  |  |  | 9751 | 3230 |  |  |  | 3230 | -6521 | 0 | 0 | 0 | -6521 | -66.8752
3.2.1.2. | Строительство индивидуального жилья за счет средств граждан и кредитов банка | [16 empty] | Мероприятие выполнено на 37,1%, по причине низкой платежеспособности населения. По факту потребовалось больше денежных средств, чем планировалось на стоительство 18 квартир. Введено 18 квартир 1454,6 кв.м. в 7 населенных пунктах в 5 поселениях Канского района (Амонашенском - 1дом (с. Амонаш), Анцирском -5д. (с. Анцирь-3д, с.Подояйск-2д.), Браженском -3д. (с. Бражном), Филимоновском-2д.(с. Филимоново), Чечеульском - 7 д. (с. Чечеул-5д., п.Шахтинский-2д.)
| 2016 | 55860 |  |  |  | 55860 | 34050 |  |  |  | 34050 | -21810 | 0 | 0 | 0 | -21810 | -39.044
3.3.1.12. | Строительство автомобильной дороги "Южный обход г. Канска" (ФЦП "Модернизация транспортной системы России (2010-2015годы)"подпрограмма" Автомобильные дороги". п.21. | [16 empty] | Профинансировано на 100%., согласно утвержденных ассигнований по ФАИП
| 2016 | 0 |  |  |  |  | 71203.8 | 71203.8 |  |  |  | 71203.8 | 71203.8 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Раздел: КУМИ 2016 | 1824.5 | 0 | 0 | 1824.5 | 0 | 1104.74 | 0 | 0 | 1104.74 | 0 | -719.76 | 0 | 0 | -719.76 | 0 | -39.4497
4.1.1.1. | Кадастровые работы земельных участков под объектами муниципальной собственности | [16 empty] | Мероприятие исполнено на 100% согласно утвержденной суммы в районном бюджете. Оформлены и поставлены на кадастровый учет 50 объектов муниципальной собственности с целью распоряжения ими в установленном законодательством порядке
| 2016 | 830 |  |  | 830 |  | 506.2 |  |  | 506.2 |  | -323.8 | 0 | 0 | -323.8 | 0 | -39.012
4.1.1.2.1. | Техническая инвентаризация объектов недвижимого имущества | [16 empty] | Мероприятие исполнено на 100% согласно утвержденной суммы в районном бюджете. заключены муниципальные контракты на 15 объектов.
| 2016 | 360 |  |  | 360 |  | 145.81 |  |  | 145.81 |  | -214.19 | 0 | 0 | -214.19 | 0 | -59.4972
4.1.1.2.2. | Техническая инвентаризация. паспортизация и государственная регистрация объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности | [16 empty] | Мероприятие исполнено на 100% согласно утвержденной суммы в районном бюджете. Заключены муниципальные контракты на 5 объектов.
| 2016 | 234.5 |  |  | 234.5 |  | 45.33 |  |  | 45.33 |  | -189.17 | 0 | 0 | -189.17 | 0 | -80.6695
4.1.1.2.3. | Подготовка проектной документации для перевода объектов муниципальной собственности из жилого фонда в нежилое и из нежилого в жилое | [16 empty] | Мероприятие не реализовывалось, так как не поступало заявлений на оказание данной муниципальной услуги
| 2016 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | #DIV/0!
4.1.1.7 | Проведение работ по оценке муниципального имущества, признание права и регулирование отношений по муниципальной собственности. | [16 empty] | Мероприятие исполнено на 100% согласно утвержденной суммы в районном бюджете. Проведена оценка 127 объектов муниципальной собственности
| 2016 | 400 |  |  | 400 |  | 407.4 |  |  | 407.4 |  | 7.4 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 1.85
| Раздел: Предпринимательство 2016 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 649.9092 | 0 | 500 | 149.9092 | 0 | 499.9092 | 0 | 500 | -0.0908 | 0 | 333.2728
5.2.1.1. | Финансовая поддержка субъектов малого и (или) среднего предпринимательства | [16 empty] | Мероприятие выполнено (показатель больше планового в 4 раза за счет поступления краевой субсидии). Финансовая поддержка оказана 4-м СМП.
| 2016 | 147 |  | 0 | 147 |  | 647 |  | 500 | 147 |  | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 340.1361
5.2.1.3. | Информационно-консультационная и образовательная поддержка субъектов малого и (или) среднего предпринимательства, улучшение системы стимулирования предпринимательской активности с целью повышения ее уровня | [16 empty] | Мероприятие проведено. За консультационной поддержкой в организации - участники Центра "Одно окно" обратился 170 субъектов малого предпринимательства. Обучилось - 11 СМП. В честь "Дня российского предпринимательства" благодарственными письмами награждены 20 субъектов малого предпринимательства.
| 2016 | 3 |  |  | 3 |  | 2.9092 |  |  | 2.9092 |  | -0.0908 | 0 | 0 | -0.0908 | 0 | -3.0267
| Раздел: Занятость населения 2016 | 14863.8 | 12143.2 | 2720.6 | 0 | 0 | 15685.8 | 13639.8 | 2046 | 0 | 0 | 822 | 1496.6 | -674.6 | 0 | 0 | 5.5302
6.1.1.1. | Содействие занятости населения | [16 empty] | Мероприятие реализовано, по федеральному бюджету - увеличение лимитов по социальным выплатам, по краевому бюджету - уменьшение кол-ва обучающихся безработных граждан
| 2016 | 14863.8 | 12143.2 | 2720.6 |  |  | 15685.8 | 13639.8 | 2046 |  |  | 822 | 1496.6 | -674.6 | 0 | 0 | 5.5302
| Раздел: Образование 2016 | 372548.3 | 4536.4 | 273398.7 | 94613.2 | 0 | 439771.7 | 0 | 307995.9 | 131775.8 | 0 | 67223.4 | -4536.4 | 34597.2 | 37162.6 | 0 | 18.0442
8.1.1.5. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных дошкольных учреждений | [16 empty] | Мероприятия выполнено на 100% . Увеличился рост на 25% за счет увеличение тарифов на теплоэлектроэнергии, увеличение количество получателей.
| 2016 | 27828 |  |  | 27828 |  | 34827 |  |  | 34827 |  | 6999 | 0 | 0 | 6999 | 0 | 25.1509
8.1.1.6. | Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы ( минимального размера оплаты труда). | [16 empty] | Мероприятия выполнено на 100%, увеличение в 2 раза за счет увеличение МРОТ
| 2016 | 2400 |  |  | 2400 |  | 6979.6 |  |  | 6979.6 |  | 4579.6 | 0 | 0 | 4579.6 | 0 | 190.8167
8.1.1.7. | Финансирование расходов на обеспечение выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы. | [16 empty] | Увеличение на 51% за счет уменьшение количество полуателей.
| 2016 | 358.7 |  | 358.7 |  |  | 175.1 |  | 175.1 | 0 |  | -183.6 | 0 | -183.6 | 0 | 0 | -51.1848
8.1.1.8 | Финансирование расходов на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальныхдошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования, в муниципальных общеобразовательных организациях. | [16 empty] | Мероприятия выполнено на 100% Передача полномочий на уровень краевого бюджете( АХП)
| 2016 | 51923 |  | 51923 |  |  | 63136.5 |  | 63136.5 | 0 |  | 11213.5 | 0 | 11213.5 | 0 | 0 | 21.5964
8.1.1.9 | Финансирование (возмещение) расходов на выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей. | [16 empty] | Мероприятие не реализовывалось. В 2016г. финансирования не предусматривалось.
| 2016 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.1.1.10. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений -школ в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Канском районе" муниципальной программы "Развитие системы образования Канского района" | [16 empty] | Мероприятия выполнено на 100% . Увеличился рост на 23% за счет увеличение тарифов на теплоэлектроэнергии, увеличение количество получателей.
| 2016 | 53788.4 |  |  | 53788.4 |  | 66315 |  |  | 66315 |  | 12526.6 | 0 | 0 | 12526.6 | 0 | 23.2887
8.1.1.11 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по внешкольной работе с детьми. | [16 empty] | Мероприятия выполнено на 100% . Увеличился рост на 3% за счет увеличение тарифов на теплоэлектроэнергии, увеличение количество получателей.
| 2016 | 4940.5 |  |  | 4940.5 |  | 5081.9 |  |  | 5081.9 |  | 141.4 | 0 | 0 | 141.4 | 0 | 2.8621
8.1.1.12 | Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы ( минимального размера оплаты труда). | [16 empty] | Мероприятия выполнено на 100%, увеличение в 2 раза за счет увеличение МРОТ
| 2016 | 3018.3 |  |  | 3018.3 |  | 17699.7 |  |  | 17699.7 |  | 14681.4 | 0 | 0 | 14681.4 | 0 | 486.4129
8.1.2.4. | Приобретение основных средств и (или) материальных запасов по дошкольным учреждениям в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Канском районе" муниципальной программы "Развитие системы образования Канского района" | [16 empty] | Мероприятие не реализовывалось. В 2016г. финансирования не предусматривалось.
| 2016 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.1.2.5. | Осуществление иных расходов подведомственных учреждений - дошкольных учреждений - в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Канском районе" муниципальной программы "Развитие системы образования Канского района" | [16 empty] | Мероприятие не реализовывалось. В 2016г. финансирования не предусматривалось.
| 2016 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.1.2.6. | Проведение капитального ремонта дошкольных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Канском районе" муниципальной программы "Развитие системы образования Канского района" | [16 empty] | Мероприятие не реализовывалось. В 2016г. финансирования не предусматривалось.
| 2016 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.1.2.8. | Финансирование расходов на выплату и доставку компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, реализующих образовательную программу дошкольного образования | [16 empty] | Выполнено на 100%. Профинансированно меньше , по причине уменьшения количества получателей
| 2016 | 1448.5 |  | 1448.5 |  |  | 1380.4 |  | 1380.4 |  |  | -68.1 | 0 | -68.1 | 0 | 0 | -4.7014
8.1.2.9. | Финансирование расходов на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях. | [16 empty] | Мероприятия выполнено на 100% Передача полномочий на уровень краевого бюджете( АХП)
| 2016 | 192160.2 |  | 192160.2 |  |  | 216747.5 |  | 216747.5 | 0 |  | 24587.3 | 0 | 24587.3 | 0 | 0 | 12.7952
8.1.2.10. | Финансирование расходов на обеспечение питание детей, обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы. | [16 empty] | Мероприятия выполнено на 100% за счет уменьшение количество получателей.
| 2016 | 19199.3 | 0 | 19199.3 | 0 | 0 | 17244.3 |  | 17244.3 | 0 |  | -1955 | 0 | -1955 | 0 | 0 | -10.1827
8.1.5.10. | Осуществление работ по разработке проектно-сметной документации, проведению государственной экспертизы проектно-сметной документации, инструментальное, визуальное обследование и обмерные работы несущих и ограждающих конструкций зданий. | [16 empty] | Мероприятие не реализовывалось. В 2016г. финансирования не предусматривалось.
| 2016 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.1.5.11. | Проведение капитального ремонта школ в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Канском районе" муниципальной программы "Развитие системы образования Канского района" | [16 empty] | Мероприятие не реализовывалось. В 2016г. финансирования не предусматривалось.
| 2016 | 2230 |  |  | 2230 |  | 0 |  |  |  |  | -2230 | 0 | 0 | -2230 | 0 | -100
8.1.5.12. | Осуществление иных расходов подведомственных учреждений - школ - в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Канском районе" муниципальной программы "Развитие системы образования Канского района" | [16 empty] | Мероприятия выполнено на 100%
| 2016 | 275.6 |  |  | 275.6 |  | 275.6 |  |  | 275.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.6.4. | Финансирование расходов на оплату стоимости путевок для детей в краевые государственные и негосударственные организации отдыха, оздоровления и занятости детей, зарегистрированные на территории края, муниципальные загородные оздоровительные лагеря. | [16 empty] | Мероприятия выполнено на 100% , уменьшение количества получателей и увеличения стоимости путёвок.
| 2016 | 434.3 |  | 304 | 130.3 |  | 439.5 |  | 301.4 | 138.1 |  | 5.2 | 0 | -2.6 | 7.8 | 0 | 1.1973
8.1.6.5 | Финансирование расходов на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагерях с дневным пребыванием детей. | [16 empty] | Выполнено на 100%, уменьшение количества получателей.
| 2016 | 1108.5 |  | 1106.4 | 2.1 |  | 1525.7 |  | 1066.8 | 458.9 |  | 417.2 | 0 | -39.6 | 456.8 | 0 | 37.6364
8.1.7.5. | Организация мероприятий для повышения квалификации педагогических и управленческих кадров | [16 empty] | Мероприятие не реализовывалось. В 2016г. финансирования не предусматривалось.
| 2016 | 150 |  | 150 |  |  | 0 |  |  |  |  | -150 | 0 | -150 | 0 | 0 | -100
8.1.7.6. | Участие в краевых программах для привлечения молодых специалистов | [16 empty] | Мероприятие не реализовывалось. В 2016г. финансирования не предусматривалось.
| 2016 | 120 |  | 120 |  |  | 0 |  |  |  |  | -120 | 0 | -120 | 0 | 0 | -100
8.1.8.4. | Финансирование расходов на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | [16 empty] | Выполнено 100%
| 2016 | 1081.8 |  | 1081.8 |  |  | 1081.8 |  | 1081.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.8.5. | Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам из их числа, которым необходимо приобрести жилые помещения | [16 empty] | Исполнено на 100%. Приобретено 7 квартир, согласно утвержденной суммы бюджетных средств.
| 2016 | 10083.2 | 4536.4 | 5546.8 |  |  | 6862.1 |  | 6862.1 |  |  | -3221.1 | -4536.4 | 1315.3 | 0 | 0 | -31.9452
| Раздел: Культура 2016 | 27821.9 | 0 | 677.7 | 27144.2 | 0 | 35619 | 147.8 | 798.4 | 33224.1 | 1448.7 | 7797.1 | 147.8 | 120.7 | 6079.9 | 1448.7 | 28.025
9.1.3.4. | Комплектование библиотечного фонда за счет местного бюджета. | [16 empty] | Мероприятие выполнено. Отклонения в увеличении финансирования произошли за счет выделения средств краевого и федерального бюджетов на комплектование фондов (поступило 1192 экз. изданий), а также в результате благотворительных поступлений от фонда М.Прохорова, даров от краевой научной библиотеки, Красноярского бибколлектора, читателей. Всего в дар получено 1391 экз. литературы.
| 2016 | 147.8 |  |  | 147.8 |  | 980.5 |  | 342.5 | 189.3 | 448.7 | 832.7 | 0 | 342.5 | 41.5 | 448.7 | 563.3965
9.1.3.5. | Комплектование библиотечных фондов периодическими изданиями за счет местного бюджета. | [16 empty] | Мероприятие выполнено. Произошло увеличение финансирование на подписку периодических изданий, в связи с выделением средств из федерального бюджета на приобретение литературно-художественных журналов в кол-ве 43 экз.
| 2016 | 96 |  |  | 96 |  | 117.2 |  | 12 | 105.2 | 0 | 21.2 | 0 | 12 | 9.2 | 0 | 22.0833
9.1.3.6. | Информатизация муниципальных библиотек за счет местного бюджета | [16 empty] | Мероприятие реализовано. Подключение библиотек к сети Интернет производилось на безвозмездной основе Агентством по информацтизации Красноярского края. Обновление и сопровождение программного обеспечения и сайта МКУК ЦБС Канского района за счет средств местного бюджета
| 2016 | 0 |  |  |  |  | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | #DIV/0!
9.1.3.7. | Обучение библиотечных специалистов работе с новыми информационными технологиями за счет местного бюджета | [16 empty] | Мероприятие выполнено. 3 специалиста обучились на краевых бесплатных курсах повышения квалификации.
| 2016 | 17 |  |  | 17 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -17 | 0 | 0 | -17 | 0 | -100
9.1.7.1. | Организация предоставления услуг ДК | [16 empty] | Мероприятие выполнено на 100%, профинансировано согласно утвержденной сумме в районном бюджете.
| 2016 | 9018.4 |  | 0 | 9018.4 |  | 9169.3 |  |  | 9169.3 |  | 150.9 | 0 | 0 | 150.9 | 0 | 1.6732
9.1.7.2. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по внешкольной работе с детьми в рамках подпрограммы "Сохранение и развитие отрасли культуры Канского района", муниципальной программы "Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодёжной политики в Канском районе" | [16 empty] | Мероприятие исполнено, без финансирования. Проведено 15 районных мероприятий.
| 2016 | 2761.6 |  |  | 2761.6 |  | 0 |  |  |  |  | -2761.6 | 0 | 0 | -2761.6 | 0 | -100
9.1.7.3. | Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы "Сохранение и развитие отрасли культуры Канского района", муниципальной программы "Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодёжной политики в Канском районе" | [16 empty] | Мероприятие выполнено на 100%, профинансировано, больше чем планировалось, согласно утвержденной суммы в краевом бюджете. Проведены выплаты специалистам ДШИ, ДК "Современник", ЦБС
| 2016 | 386.7 |  | 386.7 |  |  | 1710.9 |  |  | 1710.9 |  | 1324.2 | 0 | -386.7 | 1710.9 | 0 | 342.436
9.1.7.4. | Персональные выплаты , устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, в рамках подпрограммы "Сохранение и развитие отрасли культуры Канского района", муниципальной программы "Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодёжной политики в Канском районе" | [16 empty] | Мероприятие выполнено, профинансировано меньше чем планировалось на 37,3%, планировалось на 4 специалистов, по факту выплаты получили 3 молодых специалиста
| 2016 | 291 |  | 291 |  |  | 171 |  |  | 171 |  | -120 | 0 | -291 | 171 | 0 | -41.2371
9.1.7.5. | Реализация мероприятий по проведению обязательных энергетических обследований в рамках подпрограммы "Сохранение и развитие отрасли культуры Канского района", муниципальной программы "Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодёжной политики в Канском районе" | [16 empty] | Мероприятие не планировалось и не реализовывалась, согласно утвержденной муниципальной программы на 2016год.
| 2016 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
9.1.7.6. | Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений, в рамках подпрограммы "Сохранение и развитие отрасли культуры Канского района", муниципальной программы "Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодёжной политики в Канском районе" | [16 empty] | Мероприятие выполнено на 100%, профинансированно согласно утвержденной сумме в районном бюджете. Оказана финансовая поддержка - поощрение лучших работников культуры
| 2016 | 0 |  |  |  |  | 50 |  | 50 |  |  | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | #DIV/0!
9.1.7.7. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Сохранение и развитие отрасли культуры Канского района", муниципальной программы "Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодёжной политики в Канском районе" | [16 empty] | Мероприятие исполнено, без финансирования. Проведен районный праздник, посвящённый ко Дню работника сельского хозяйства
| 2016 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
9.1.9.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по внешкольной работе с детьми в рамках подпрограммы "Сохранение и развитие отрасли культуры Канского района", муниципальной программы "Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодёжной политики в Канском районе" | [16 empty] | Мероприятие выполнено на 100%, профинансированно в полном объеме согласно утвержденной суммы в районном бюджете.
| 2016 | 15103.4 |  | 0 | 15103.4 |  | 21735.5 |  |  | 21735.5 |  | 6632.1 | 0 | 0 | 6632.1 | 0 | 43.9113
4.2.1.2. | Обеспечение жильем молодых семей, проживающих в Канском районе Красноярского края" в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей", муниципальной программы "Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодёжной политики в Канском районе" | [16 empty] | Мероприятие исполнено. Приобретена квартира 1 молодой семье, за счет признания её участником программы Министерством строительства и ЖКХ.
| 2016 | 0 |  |  |  |  | 1656.6 | 147.8 | 393.9 | 114.9 | 1000 | 1656.6 | 147.8 | 393.9 | 114.9 | 1000 | #DIV/0!
| Раздел: Социальная защита 2016 | 27445.5 | 0 | 26800.6 | 644.9 | 0 | 27480.5 | 0 | 26910.7 | 569.8 | 0 | 35 | 0 | 110.1 | -75.1 | 0 | 0.12753
10.2.1.1 | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | 0 | [15 empty] | Профинансировано 101,6% к плану. Финансирование произведено согласно ассигнованиям, утвержденным районным бюджетом на 2016 год (изначально план был занижен)
| 2016 | 644.9 |  | 0 | 644.9 |  | 655.3 |  | 85.5 | 569.8 |  | 10.4 | 0 | 85.5 | -75.1 | 0 | 1.6127
10.3.1.1 | Повышение качества и доступности социальных услуг населению | 0 | [15 empty] | Профинансировано 100,1% к плану. Финансирование произведено согласно ассигнованиям, утвержденным районным бюджетом на 2016 год (изначально план был занижен)
| 2016 | 17912.8 |  | 17912.8 |  |  | 17922.4 |  | 17922.4 |  |  | 9.6 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0.053593
10.3.2.1 | Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания | 0 | [15 empty] | Профинансировано 100,2% к плану. Финансирование произведено согласно ассигнованиям, утвержденным районным бюджетом на 2016 год (изначально план был занижен)
| 2016 | 8887.8 |  | 8887.8 |  |  | 8902.8 |  | 8902.8 |  |  | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.16877
| Раздел: Спорт 2016 | 8524.1 | 0 | 1118.2 | 7405.9 | 0 | 10002.4 | 0 | 2465.31 | 7537.09 | 0 | 1478.3 | 0 | 1347.11 | 131.19 | 0 | 17.3426
11.1.1.4. | Спортивные мероприятия в рамках подпрограммы. Создание условий для привлечения к занятиям физической культуры и спортом людей, людей с инвалидностью через проведение районных физкультурно-спортивных мероприятий, участие спортсменов Канского района по видам спорта | 0 | [15 empty] | Все запланированные мероприятия проведены в полном объеме. Привлечено более 10000 человек
| 2016 | 361.6 |  |  | 361.6 |  | 0 |  |  |  |  | -361.6 | 0 | 0 | -361.6 | 0 | -100
11.1.1.5. | Организация и проведение Всероссийского праздника "День физкультурника" | 0 | [15 empty] | Выполнено 100%, проведены соревнования по всем запланированным видам спорта
| 2016 | 40 |  |  | 40 |  | 37.6 |  |  | 37.6 |  | -2.4 | 0 | 0 | -2.4 | 0 | -6
11.1.1.6. | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования спортивной одежды и обуви для сборных команд Канского района по видам спорта. | 0 | [15 empty] | Выполнено на 100%, согласно утвержденной суммы на данные цели в районном бюджете на 2016 год. Приобретен спортинвентарь для команды Канского района и газонокосилка для скашивания травы на стадионах
| 2016 | 0 |  |  | 0 |  | 103 |  |  | 103 |  | 103 | 0 | 0 | 103 | 0 | #DIV/0!
11.1.3.4 | Предоставление субсидий учреждениям дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта на выполнение муниципального задания | 0 | [15 empty] | Реализовано. Произошло увеличение за счет повышения минимальной заработной платы
| 2016 | 3906.7 |  |  | 3906.7 |  | 4187.89 |  |  | 4187.89 | 0 | 281.19 | 0 | 0 | 281.19 | 0 | 7.1976
11.1.3.6 | Региональные выплаты и выплаты обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта в Канском районе" муниципальной подпрограммы "Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в Канском районе" | 0 | [15 empty] | Выполнение муниципального задания на 100%, выплаты получили 5 человек
| 2016 | 0 |  |  |  |  | 325.11 |  | 325.11 | 0 |  | 325.11 | 0 | 325.11 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.1.3.7 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений по внешкольной работе с детьми в рамках подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта в Канском районе" муниципальной программы "Развитие культуры и спорта и молодежной политики в Канском районе | 0 | [15 empty] | Не реализовывалось. Дополнителных ставок не выделялось, произошло увеличение занимающихся за счет нового набора обучающихся
| 2016 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.1.3.8 | Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, в рамках подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта в Канском районе" муниципальной программы "Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в Канском районе" | 0 | [15 empty] | Не реализовывалось. Молодой специалист вышел из категории молодых специалистов
| 2016 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.1.3.9 | Модернизация и укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных учреждений муниципальных образовательных учреждений, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта | 0 | [15 empty] | Исполнено на 100%. Приобретен спортинвентарь и оргтехника ДЮСШ "Олимпиец" за счет софинансирования и получения субсидии по государственной программе "Развитие физической культуры и спорта в Красноярском крае"
| 2016 | 0 |  |  |  |  | 505 |  | 500 | 5 |  | 505 | 0 | 500 | 5 | 0 | #DIV/0!
| Раздел: Молодежная политика 2016 | 2107.9 | 0 | 559.1 | 1548.8 | 0 | 2421.9 | 0 | 820.1 | 1601.8 | 0 | 314 | 0 | 261 | 53 | 0 | 14.8963
12.2.2.2. | Проведение мероприятий для детей и молодежи в рамках подпрограммы "Развитие молодежной политики в Канском районе" муниципальной программы "Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в Канском районе" | 0 | [15 empty] | В 2016 году выполнение мероприятий составило 100%, вовлечено более 3000 подростков и молодежи района в социально-значимую и проектную деятельность.
| 2016 | 256 | 0 |  | 256 |  | 248.7 |  |  | 248.7 |  | -7.3 | 0 | 0 | -7.3 | 0 | -2.8516
12.2.2.4. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений- молодежных центров - в рамках подпрограммы "развитие молодежной политики в Канском районе" муниципальной программы "Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в Канском районе" | 0 | [15 empty] | Мероприятие профинансировано больше чем планировалось согласно утвержденной суммы в краевом бюджете.Выполнено на 100%. В 2016 году выполнение мероприятий составило на 100%, брагодаря работе молодежного центра, привлечено более 100 подростков и молодежи на проводимые мероприятия. увеличение денежных средств за счет финансирования расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы края по агентству молодежной политики и реализации программ общественного развития в рамках подпрограммы «Развитие молодежной политики в Канском районе» муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в Канском районе»
| 2016 | 1233.8 |  |  | 1233.8 |  | 1499.4 |  | 215.3 | 1284.1 |  | 265.6 | 0 | 215.3 | 50.3 | 0 | 21.527
12.2.2.5. | Финансирование расходов на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы "Развитие молодежной политики в Канском районе" муниципальной подпрограммы "Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в Канском районе" | 0 | [15 empty] | Мероприятие профинансировано больше чем планировалось согласно утвержденной суммы в краевом бюджете.Выполнено на 100%. В 2016 году благодаря участию в районных грантовых конкурсах социальных проектов - реализовано 9 проектов. увеличение денежных средств за счет средств субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на развитие системы патриотического воспитания в рамках деятельности Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный многопрофильный центр Канского района»
| 2016 | 618.1 |  | 559.1 | 59 |  | 673.8 |  | 604.8 | 69 |  | 55.7 | 0 | 45.7 | 10 | 0 | 9.0115
| Раздел: ЖКХ 2016 | 50306.8 | 0 | 29712.8 | 20594 | 0 | 119591.84 | 0 | 89315.4 | 30276.44 | 0 | 69285.04 | 0 | 59602.6 | 9682.44 | 0 | 137.725
13.1.1.2. | Расчёт сумм возмещения выпадающих доходов предприятий ЖКХ | 0 | [15 empty] | Реализовывалось. Выполнено на 98,6%, произошло увеличение финансирования расходов в связи с увеличением тарифов на горячее и холодное водоснабжение
| 2016 | 29712.8 |  | 29712.8 |  |  | 62069.1 |  | 62069.1 |  |  | 32356.3 | 0 | 32356.3 | 0 | 0 | 108.8968
13.1.2.1. | Капитальный ремонт теплотрасс. котельных | 0 | [15 empty] | Увеличение произошло в связи с тем, что выделены средства из краевого бюджета на ремонт котельной в с. Сотниково, в связи с чеи увеличино софинансирование на 10 т.р. Выделены средства на устранение порыва т.трассы в с. Анцирь - 250 т.р.
| 2016 | 60 |  |  | 60 |  | 7285.1 |  | 6965.1 | 320 |  | 7225.1 | 0 | 6965.1 | 260 | 0 | 12041.8333
13.1.2.3. | Строительство модульной котельной | 0 | [15 empty] | Не реализовывалось, по причине не предусмотрения финансирования в районном бюджете на данные цели.
| 2016 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.1.3.3. | Проведение работ по государственному кадастровому учету земельных участков, расположенных под многоквартирными домами | 0 | [15 empty] | Проводилось без финансирования. Проведена работа по государственному кадастровому учету земельных участков, расположенных под многоквартирными домами
| 2016 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.1.5.1. | Капитальный ремонт. реконструкция водопроводных сетей | 0 | [15 empty] | Не реализовывалось, по причине не предусмотрения финансирования в районном бюджете на данные цели.
| 2016 | 250 |  |  | 250 |  | 0 |  |  |  |  | -250 | 0 | 0 | -250 | 0 | -100
13.1.5.2. | Проектирование зон санитарной охраны водозаборных сооружений | 0 | [15 empty] | Не реализовывалось, по причине не предусмотрения финансирования в районном бюджете на данные цели.
| 2016 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.1.5.3. | Капитальный ремонт водонапорных башен | 0 | [15 empty] | Не реализовывалось, по причине не предусмотрения финансирования в районном бюджете на данные цели.
| 2016 | 300 |  |  | 300 |  | 0 |  |  |  |  | -300 | 0 | 0 | -300 | 0 | -100
13.1.5.4. | Капитальный ремонт водозаборных скважин | 0 | [15 empty] | Не реализовывалось, по причине не предусмотрения финансирования в районном бюджете на данные цели.
| 2016 | 150 |  |  | 150 |  | 0 |  |  |  |  | -150 | 0 | 0 | -150 | 0 | -100
13.2.1.1. | Ремонт и содержание улично-дорожной сети поселений | 0 | [15 empty] | Реализовывалось. Увеличение произошло в связи с дополнительным финансированием из краевого бюджета на данные цели. Отремонтирвано 1070 м. дорожного полотна
| 2016 | 800 |  | 0 | 800 |  | 25536.3 |  | 20281.2 | 5255.1 |  | 24736.3 | 0 | 20281.2 | 4455.1 | 0 | 3092.0375
13.3.1.3. | Финансирование пассажирских перевозок автомобильным транспортом по маршрутам Канского района из ФФП | 0 | [15 empty] | Исполнено. Пассажирские перевозки автомобильным транспортом по маршрутам Канского района профинансированы в полном объеме. Разница в объеме финансирования на 5667,3 тыс. руб. обусловлена выделением средств на эти цели краевым бюджетом на 29,8% больше, чем предусматривалось планом.
| 2016 | 19034 |  |  | 19034 |  | 24701.34 |  |  | 24701.34 | 0 | 5667.34 | 0 | 0 | 5667.34 | 0 | 29.7748
| Раздел: ООПС 2016 | 633.7 | 0 | 633.7 | 0 | 0 | 707.9 | 0 | 707.9 | 0 | 0 | 74.2 | 0 | 74.2 | 0 | 0 | 11.709
14.1.1.10. | Осуществление государственных полномочий по содержанию, эксплуатации и капитальному ремонту скотомогильников (биотермических ям) | [16 empty] | Мероприятие исполнено. На содержание скотомогильника в с. Филимоно профинансировано из краевого бюджета больше на 11,7%, за счет за счет увеличения МРОТ
| 2016 | 633.7 |  | 633.7 |  |  | 707.9 |  | 707.9 |  |  | 74.2 | 0 | 74.2 | 0 | 0 | 11.709
| Раздел: ГОиЧС, мобилизационная подготовка 2016 | 1094.2 | 0 | 0 | 1094.2 | 0 | 1194.6 | 0 | 0 | 1194.6 | 0 | 100.4 | 0 | 0 | 100.4 | 0 | 9.1757
15.1.5.2.1. | Для работников (2596 чел.) администрации Канского района. её структурных подразделений. администраций сельсоветов. а также учреждений образования. культуры. здравоохранения. | [16 empty] | Мероприятие выполнено на 100%, профинансированно в полном объеме. Приобретены противогазы ГП-7 20 шт., Респиротор РПГ-67 марки А1В1Е1 5 шт., Индивидуальный противохимический пакет ИПП-11 30 шт., Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1 30 шт., Комплект индивидуальный противоожоговый КИП (Аппомед) 30 шт., Носилки медицинские мягкие бескаркасные огнестойкие (огнезащитные) "Шанс" 5 шт., MG-209 ручной мегафон 15 Вт 2 шт., Фонарь перенасной аккумуляторный ФОС-3-5/6 1 шт., Сирена ручная СО-120
| 2016 | 30 |  |  | 30 |  | 118.2 |  |  | 118.2 |  | 88.2 | 0 | 0 | 88.2 | 0 | 294
15.1.5.2.3 | Оснащение Пункта временного размещения граждан, эвакуируемых из зон ЧС природного и техногенного характера сельского поселения или из других зон ЧС Канского района в том числе в случае введения правового режима контртеррористической операции, организация его подготовки к действиям по предназначению, при необходимости- его развертывание и руководство работой. Приобретение и закладка раскладушек | [16 empty] | Мероприятие выполнено на 100%, профинансированно в полном объеме. Приобретены Респираторы РПГ-67 марки А1В1Е1 25 шт., Респиратор РПГ-67 марки А1 1шт.
| 2016 | 50 |  |  | 50 |  | 11.5 |  |  | 11.5 |  | -38.5 | 0 | 0 | -38.5 | 0 | -77
15.1.6.1. | Расходы на оказание услуг Единой дежурно-диспетчерской службы | [16 empty] | Мероприятие выполнено на 100%, профинансированно в полном объеме. В соотвествии с заключённыи контрактом МЕДДС по оказываются услуги Канскому району
| 2016 | 1014.2 |  |  | 1014.2 |  | 1064.9 |  |  | 1064.9 |  | 50.7 | 0 | 0 | 50.7 | 0 | 4.999
| Раздел: Безопасность населения 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 157 | 0 | 157 | 0 | 0 | 157 | 0 | #DIV/0!
16.1.2.3. | Организация деятельности районного отряда "Подросток" поселений Канского района | [16 empty] | Исполнено согласно поданных заявок (фактически трудоустроены 11 человек в 6 сельсоветах)
| 2016 | 0 |  |  |  |  | 157 |  |  | 157 |  | 157 | 0 | 0 | 157 | 0 | #DIV/0!

## Приложение 4 лес пром
Приложение 4. Объемы и источники финансирования
[8 empty] | ЗАПОЛНИТЬ | [9 empty] | ЗАПОЛНИТЬ
Канский муниципальный район
№ | Наименование мероприятия | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |  | Отклонение (тыс.руб.) | [5 empty] | Комментарии: % финансирования, отклонения за счет чего
|  | всего | федеральный | краевой | местный | внебюджетные источники | всего | федеральный | краевой | местный | внебюджетные источники | всего | федеральный | краевой | местный | внебюджетные источники | отклонение факт/план, (+, - %)
|  | план | план | план | план | план | факт | факт | факт | факт | факт | отклонение (факт-план) | отклонение (факт-план) | отклонение (факт-план) | отклонение (факт-план) | отклонение (факт-план)
| Лесное хозяйство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.1.1. | Организация воспроизводства лесов и лесоустроительные мероприятия, связанные с введением в действие нового Лесного кодекса РФ | 0 |  |  |  |  | 0
| 2016 | 0 |  |  |  |  | 0
| Раздел: Промышленность 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1.1.1. | Развитие деятельности по добыче бурого угля предприятия ЗАО "Разрез Канский" | 0 |  |  |  |  | 0
| 2016 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1.2.2. | Повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции ООО "Филимоновский молочно-консервный комбинат" (новое, образованно с 22.03.2013года
| 2016 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1.3.1. | Развитие деятельности по выпуску пиломатериалов
| 2016 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1.3.2. | Углубление степени переработки древесины
| 2016 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!

## Приложение 4 СВОД (2)
Приложение 4. Объемы и источники финансирования
Канский муниципальный район
№ п/п | Наименование сферы/отрасли | ПЛАН Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  | ФАКТ Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |  | Отклонение (тыс.руб.)
|  | всего | федеральный | краевой | местный | внебюджетные источники | всего | федеральный | краевой | местный | внебюджетные источники | всего | федеральный | краевой | местный | внебюджетные источники | отклонение факт/план, (+, - %)
| ВСЕГО по программе | 986622.2 | 16679.6 | 520659.5 | 158321.2 | 290961.9 | 1702233.9892 | 84991.4 | 665889.41 | 207591.2792 | 743761.9 | 715611.7892 | 68311.8 | 145229.91 | 49270.0792 | 452800 | 72.5315
| Раздел: Сельское хозяйство и лесное хозяйство | 410390.5 | 0 | 185038.1 | 1.5 | 225350.9 | 939362.9 | 0 | 234329.7 | 0 | 705033.2 | 528972.4 | 0 | 49291.6 | -1.5 | 479682.3 | 128.8949
| Сельское хозяйство | 410390.5 | 0 | 185038.1 | 1.5 | 225350.9 | 939362.9 | 0 | 234329.7 | 0 | 705033.2 | 528972.4 | 0 | 49291.6 | -1.5 | 479682.3 | 128.8949
1.1.1.1.3. | Компенсация части затрат связанных с погашением первоначального лизингового взноса и погашением очередных лизинговых платежей по приобретению комбайнов. тракторов
| 2016 | 4600 |  | 280.5 |  | 4319.5 | 106958.2 |  | 31758.2 |  | 75200 | 102358.2 | 0 | 31477.7 | 0 | 70880.5 | 2225.1783
1.1.1.2. | Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и займам
| 2016 | 159257.6 |  | 7430.8 |  | 151826.8 | 258194 |  |  |  | 258194 | 98936.4 | 0 | -7430.8 | 0 | 106367.2 | 62.1235
1.1.1.3. | Кредиты. полученные сроком до 1 года
| 2016 | 67533.7 |  | 2539.7 |  | 64994 | 374658.9 |  | 10350.9 |  | 364308 | 307125.2 | 0 | 7811.2 | 0 | 299314 | 454.7732
1.1.2.1.2. | Субсидирование по несвязанной поддержки с/х товаропроизводителям в области растениеводства
| 2016 | 52112 |  | 52112 |  |  | 48894.9 |  | 48894.9 |  |  | -3217.1 | 0 | -3217.1 | 0 | 0 | -6.1734
1.1.2.2. | Мероприятия по защите растений (безвозмездно переданные средства химической защиты растений)
| 2016 | 5690 |  | 5690 |  |  | 9441 |  | 9441 |  |  | 3751 | 0 | 3751 | 0 | 0 | 65.9227
1.1.2.3. | Сортообновление
| 2016 | 6043 |  | 2011 |  | 4032 | 8752 |  | 1420.8 |  | 7331.2 | 2709 | 0 | -590.2 | 0 | 3299.2 | 44.8287
1.1.2.4. | Страхование урожая сельскохозяйственных культур
| 2016 | 6350 |  | 6350 |  |  | 0 |  |  |  |  | -6350 | 0 | -6350 | 0 | 0 | -100
1.1.3.1. | Поддержка племенного дела в животноводстве. Приобретение племенного материала
| 2016 | 357.2 |  | 178.6 |  | 178.6 | 4480.2 |  | 4480.2 |  |  | 4123 | 0 | 4301.6 | 0 | -178.6 | 1154.2553
1.1.3.2. | Поддержка племенного дела в животноводстве. Содержание племенного маточного поголовья
| 2016 | 25921 |  | 25921 |  |  | 28159 |  | 28159 |  |  | 2238 | 0 | 2238 | 0 | 0 | 8.6339
1.1.3.3. | Государственная поддержка с/х товаропроизводителей по производству и реализации молока
| 2016 | 73927.7 |  | 73927.7 |  |  | 90609.9 |  | 90609.9 |  |  | 16682.2 | 0 | 16682.2 | 0 | 0 | 22.5656
1.1.3.5. | Государственная поддержка с/х товаропроизводителей по производству и реализации мяса свиней
| 2016 | 119.6 |  | 119.6 |  |  | 0 |  |  |  |  | -119.6 | 0 | -119.6 | 0 | 0 | -100
1.1.4.1.1.2. | Субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам на компенсацию части затрат, связанных с закупом животноводческой продукции (молока, мяса свиней и мяса крупного рогатого скота)у населения края
| 2016 | 1400 |  | 1400 |  |  | 1718 |  | 1718 |  |  | 318 | 0 | 318 | 0 | 0 | 22.7143
1.1.4.1.3. | "Комплексные меры противодействия распространению наркомании. пьянства и алкоголизма в Красноярском крае "
| 2016 | 128.8 |  | 127.3 | 1.5 |  | 0 |  |  |  |  | -128.8 | 0 | -127.3 | -1.5 | 0 | -100
1.1.5.1. | Мероприятия по компенсации части затрат. связанных с выплатой молодому специалисту зар. платы в течении первых двух лет после начала трудовой деятельности
| 2016 | 2331.5 |  | 2331.5 |  |  | 1065.4 |  | 1065.4 |  |  | -1266.1 | 0 | -1266.1 | 0 | 0 | -54.3041
1.1.5.2. | Мероприятия по предоставлению социальных выплат на обустройство молодым специалистам
| 2016 | 540 |  | 540 |  |  | 2700 |  | 2700 |  |  | 2160 | 0 | 2160 | 0 | 0 | 400
1.1.5.3. | Мероприятия по социальным выплатам. связанных с получением высшего образования по с/х специальностям по заочной форме обучения
| 2016 | 71.7 |  | 71.7 |  |  | 64.8 |  | 64.8 |  |  | -6.9 | 0 | -6.9 | 0 | 0 | -9.6234
1.1.5.4. | Мероприятия по обеспечению доступным жильём молодых семей и молодых специалистов в сельской местности"
| 2016 | 649.8 |  | 649.8 |  |  | 0 |  |  |  |  | -649.8 | 0 | -649.8 | 0 | 0 | -100
1.1.5.5. | Субвенция муниципальному району на исполнение отдельных государственных полномочий
| 2016 | 3356.9 |  | 3356.9 |  |  | 3315.9 |  | 3315.9 |  |  | -41 | 0 | -41 | 0 | 0 | -1.2214
1.1.6.1. | Уничтожение дикорастущей конопли
| 2016 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.6.2. | Организация проведения отлова, учёт, содержание и иное обращение с безнадзорными домашними животными
| 2016 | 0 |  |  |  |  | 350.7 |  | 350.7 |  |  | 350.7 | 0 | 350.7 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Лесное хозяйство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Раздел: Промышленность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1. | Развитие деятельности по добыче бурого угля предприятия ЗАО "Разрез Канский" | 0 |  |  |  |  | 0
| 2016 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1.2.2. | Повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции ООО "Филимоновский молочно-консервный комбинат" (новое, образованно с 22.03.2013года
| 2016 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1.3.1. | Развитие деятельности по выпуску пиломатериалов
| 2016 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1.3.2. | Углубление степени переработки древесины
| 2016 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Раздел: Строительство, архитектура | 68911 | 0 | 0 | 3300 | 65611 | 108483.8 | 71203.8 | 0 | 0 | 37280 | 39572.8 | 71203.8 | 0 | -3300 | -28331 | 57.426
3.1.1.1. | Территориальное планирование МО Канский район: Разработка проектов генеральных планов
| 2016 | 3300 |  |  | 3300 |  | 0 |  |  | 0 |  | -3300 | 0 | 0 | -3300 | 0 | -100
3.2.1.1. | Строительство жилья за счет собственных средств организаций
| 2016 | 9751 |  |  |  | 9751 | 3230 |  |  |  | 3230 | -6521 | 0 | 0 | 0 | -6521 | -66.8752
3.2.1.2. | Строительство индивидуального жилья за счет средств граждан и кредитов банка
| 2016 | 55860 |  |  |  | 55860 | 34050 |  |  |  | 34050 | -21810 | 0 | 0 | 0 | -21810 | -39.044
3.3.1.12. | Строительство автомобильной дороги "Южный обход г. Канска" (ФЦП "Модернизация транспортной системы России (2010-2015годы)"подпрограмма" Автомобильные дороги". п.21.
| 2016 | 0 |  |  |  |  | 71203.8 | 71203.8 |  |  |  | 71203.8 | 71203.8 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Раздел: КУМИ | 1824.5 | 0 | 0 | 1824.5 | 0 | 1104.74 | 0 | 0 | 1104.74 | 0 | -719.76 | 0 | 0 | -719.76 | 0 | -39.4497
4.1.1.1. | Кадастровые работы земельных участков под объектами муниципальной собственности
| 2016 | 830 |  |  | 830 |  | 506.2 |  |  | 506.2 |  | -323.8 | 0 | 0 | -323.8 | 0 | -39.012
4.1.1.2.1. | Техническая инвентаризация объектов недвижимого имущества
| 2016 | 360 |  |  | 360 |  | 145.81 |  |  | 145.81 |  | -214.19 | 0 | 0 | -214.19 | 0 | -59.4972
4.1.1.2.2. | Техническая инвентаризация. паспортизация и государственная регистрация объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности
| 2016 | 234.5 |  |  | 234.5 |  | 45.33 |  |  | 45.33 |  | -189.17 | 0 | 0 | -189.17 | 0 | -80.6695
4.1.1.2.3. | Подготовка проектной документации для перевода объектов муниципальной собственности из жилого фонда в нежилое и из нежилого в жилое
| 2016 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | #DIV/0!
4.1.1.7 | Проведение работ по оценке муниципального имущества, признание права и регулирование отношений по муниципальной собственности.
| 2016 | 400 |  |  | 400 |  | 407.4 |  |  | 407.4 |  | 7.4 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 1.85
| Раздел: Предпринимательство | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 649.9092 | 0 | 500 | 149.9092 | 0 | 499.9092 | 0 | 500 | -0.0908 | 0 | 333.2728
5.2.1.1. | Финансовая поддержка субъектов малого и (или) среднего предпринимательства
| 2016 | 147 |  | 0 | 147 |  | 647 |  | 500 | 147 |  | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 340.1361
5.2.1.3. | Информационно-консультационная и образовательная поддержка субъектов малого и (или) среднего предпринимательства, улучшение системы стимулирования предпринимательской активности с целью повышения ее уровня
| 2016 | 3 |  |  | 3 |  | 2.9092 |  |  | 2.9092 |  | -0.0908 | 0 | 0 | -0.0908 | 0 | -3.0267
| Раздел: Занятость населения | 14863.8 | 12143.2 | 2720.6 | 0 | 0 | 15685.8 | 13639.8 | 2046 | 0 | 0 | 822 | 1496.6 | -674.6 | 0 | 0 | 5.5302
6.1.1.1. | Содействие занятости населения
| 2016 | 14863.8 | 12143.2 | 2720.6 |  |  | 15685.8 | 13639.8 | 2046 |  |  | 822 | 1496.6 | -674.6 | 0 | 0 | 5.5302
| Раздел: Образование | 372548.3 | 4536.4 | 273398.7 | 94613.2 | 0 | 439771.7 | 0 | 307995.9 | 131775.8 | 0 | 67223.4 | -4536.4 | 34597.2 | 37162.6 | 0 | 18.0442
8.1.1.5. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных дошкольных учреждений
| 2016 | 27828 |  |  | 27828 |  | 34827 |  |  | 34827 |  | 6999 | 0 | 0 | 6999 | 0 | 25.1509
8.1.1.6. | Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы ( минимального размера оплаты труда).
| 2016 | 2400 |  |  | 2400 |  | 6979.6 |  |  | 6979.6 |  | 4579.6 | 0 | 0 | 4579.6 | 0 | 190.8167
8.1.1.7. | Финансирование расходов на обеспечение выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы.
| 2016 | 358.7 |  | 358.7 |  |  | 175.1 |  | 175.1 | 0 |  | -183.6 | 0 | -183.6 | 0 | 0 | -51.1848
8.1.1.8 | Финансирование расходов на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальныхдошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования, в муниципальных общеобразовательных организациях.
| 2016 | 51923 |  | 51923 |  |  | 63136.5 |  | 63136.5 | 0 |  | 11213.5 | 0 | 11213.5 | 0 | 0 | 21.5964
8.1.1.9 | Финансирование (возмещение) расходов на выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей.
| 2016 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.1.1.10. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений -школ в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Канском районе" муниципальной программы "Развитие системы образования Канского района"
| 2016 | 53788.4 |  |  | 53788.4 |  | 66315 |  |  | 66315 |  | 12526.6 | 0 | 0 | 12526.6 | 0 | 23.2887
8.1.1.11 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по внешкольной работе с детьми.
| 2016 | 4940.5 |  |  | 4940.5 |  | 5081.9 |  |  | 5081.9 |  | 141.4 | 0 | 0 | 141.4 | 0 | 2.8621
8.1.1.12 | Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы ( минимального размера оплаты труда).
| 2016 | 3018.3 |  |  | 3018.3 |  | 17699.7 |  |  | 17699.7 |  | 14681.4 | 0 | 0 | 14681.4 | 0 | 486.4129
8.1.2.4. | Приобретение основных средств и (или) материальных запасов по дошкольным учреждениям в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Канском районе" муниципальной программы "Развитие системы образования Канского района"
| 2016 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.1.2.5. | Осуществление иных расходов подведомственных учреждений - дошкольных учреждений - в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Канском районе" муниципальной программы "Развитие системы образования Канского района"
| 2016 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.1.2.6. | Проведение капитального ремонта дошкольных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Канском районе" муниципальной программы "Развитие системы образования Канского района"
| 2016 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.1.2.8. | Финансирование расходов на выплату и доставку компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, реализующих образовательную программу дошкольного образования
| 2016 | 1448.5 |  | 1448.5 |  |  | 1380.4 |  | 1380.4 |  |  | -68.1 | 0 | -68.1 | 0 | 0 | -4.7014
8.1.2.9. | Финансирование расходов на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях.
| 2016 | 192160.2 |  | 192160.2 |  |  | 216747.5 |  | 216747.5 | 0 |  | 24587.3 | 0 | 24587.3 | 0 | 0 | 12.7952
8.1.2.10. | Финансирование расходов на обеспечение питание детей, обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы.
| 2016 | 19199.3 | 0 | 19199.3 | 0 | 0 | 17244.3 |  | 17244.3 | 0 |  | -1955 | 0 | -1955 | 0 | 0 | -10.1827
8.1.5.10. | Осуществление работ по разработке проектно-сметной документации, проведению государственной экспертизы проектно-сметной документации, инструментальное, визуальное обследование и обмерные работы несущих и ограждающих конструкций зданий.
| 2016 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.1.5.11. | Проведение капитального ремонта школ в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Канском районе" муниципальной программы "Развитие системы образования Канского района"
| 2016 | 2230 |  |  | 2230 |  | 0 |  |  |  |  | -2230 | 0 | 0 | -2230 | 0 | -100
8.1.5.12. | Осуществление иных расходов подведомственных учреждений - школ - в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Канском районе" муниципальной программы "Развитие системы образования Канского района"
| 2016 | 275.6 |  |  | 275.6 |  | 275.6 |  |  | 275.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.6.4. | Финансирование расходов на оплату стоимости путевок для детей в краевые государственные и негосударственные организации отдыха, оздоровления и занятости детей, зарегистрированные на территории края, муниципальные загородные оздоровительные лагеря.
| 2016 | 434.3 |  | 304 | 130.3 |  | 439.5 |  | 301.4 | 138.1 |  | 5.2 | 0 | -2.6 | 7.8 | 0 | 1.1973
8.1.6.5 | Финансирование расходов на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагерях с дневным пребыванием детей.
| 2016 | 1108.5 |  | 1106.4 | 2.1 |  | 1525.7 |  | 1066.8 | 458.9 |  | 417.2 | 0 | -39.6 | 456.8 | 0 | 37.6364
8.1.7.5. | Организация мероприятий для повышения квалификации педагогических и управленческих кадров
| 2016 | 150 |  | 150 |  |  | 0 |  |  |  |  | -150 | 0 | -150 | 0 | 0 | -100
8.1.7.6. | Участие в краевых программах для привлечения молодых специалистов
| 2016 | 120 |  | 120 |  |  | 0 |  |  |  |  | -120 | 0 | -120 | 0 | 0 | -100
8.1.8.4. | Финансирование расходов на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних
| 2016 | 1081.8 |  | 1081.8 |  |  | 1081.8 |  | 1081.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.8.5. | Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам из их числа, которым необходимо приобрести жилые помещения
| 2016 | 10083.2 | 4536.4 | 5546.8 |  |  | 6862.1 |  | 6862.1 |  |  | -3221.1 | -4536.4 | 1315.3 | 0 | 0 | -31.9452
| Раздел: Культура | 27821.9 | 0 | 677.7 | 27144.2 | 0 | 35619 | 147.8 | 798.4 | 33224.1 | 1448.7 | 7797.1 | 147.8 | 120.7 | 6079.9 | 1448.7 | 28.025
9.1.3.4. | Комплектование библиотечного фонда за счет местного бюджета.
| 2016 | 147.8 |  |  | 147.8 |  | 980.5 |  | 342.5 | 189.3 | 448.7 | 832.7 | 0 | 342.5 | 41.5 | 448.7 | 563.3965
9.1.3.5. | Комплектование библиотечных фондов периодическими изданиями за счет местного бюджета.
| 2016 | 96 |  |  | 96 |  | 117.2 |  | 12 | 105.2 | 0 | 21.2 | 0 | 12 | 9.2 | 0 | 22.0833
9.1.3.6. | Информатизация муниципальных библиотек за счет местного бюджета
| 2016 | 0 |  |  |  |  | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | #DIV/0!
9.1.3.7. | Обучение библиотечных специалистов работе с новыми информационными технологиями за счет местного бюджета
| 2016 | 17 |  |  | 17 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -17 | 0 | 0 | -17 | 0 | -100
9.1.7.1. | Организация предоставления услуг ДК
| 2016 | 9018.4 |  | 0 | 9018.4 |  | 9169.3 |  |  | 9169.3 |  | 150.9 | 0 | 0 | 150.9 | 0 | 1.6732
9.1.7.2. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по внешкольной работе с детьми в рамках подпрограммы "Сохранение и развитие отрасли культуры Канского района", муниципальной программы "Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодёжной политики в Канском районе"
| 2016 | 2761.6 |  |  | 2761.6 |  | 0 |  |  |  |  | -2761.6 | 0 | 0 | -2761.6 | 0 | -100
9.1.7.3. | Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы "Сохранение и развитие отрасли культуры Канского района", муниципальной программы "Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодёжной политики в Канском районе"
| 2016 | 386.7 |  | 386.7 |  |  | 1710.9 |  |  | 1710.9 |  | 1324.2 | 0 | -386.7 | 1710.9 | 0 | 342.436
9.1.7.4. | Персональные выплаты , устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, в рамках подпрограммы "Сохранение и развитие отрасли культуры Канского района", муниципальной программы "Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодёжной политики в Канском районе"
| 2016 | 291 |  | 291 |  |  | 171 |  |  | 171 |  | -120 | 0 | -291 | 171 | 0 | -41.2371
9.1.7.5. | Реализация мероприятий по проведению обязательных энергетических обследований в рамках подпрограммы "Сохранение и развитие отрасли культуры Канского района", муниципальной программы "Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодёжной политики в Канском районе"
| 2016 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
9.1.7.6. | Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений, в рамках подпрограммы "Сохранение и развитие отрасли культуры Канского района", муниципальной программы "Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодёжной политики в Канском районе"
| 2016 | 0 |  |  |  |  | 50 |  | 50 |  |  | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | #DIV/0!
9.1.7.7. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Сохранение и развитие отрасли культуры Канского района", муниципальной программы "Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодёжной политики в Канском районе"
| 2016 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
9.1.9.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по внешкольной работе с детьми в рамках подпрограммы "Сохранение и развитие отрасли культуры Канского района", муниципальной программы "Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодёжной политики в Канском районе"
| 2016 | 15103.4 |  | 0 | 15103.4 |  | 21735.5 |  |  | 21735.5 |  | 6632.1 | 0 | 0 | 6632.1 | 0 | 43.9113
4.2.1.2. | Обеспечение жильем молодых семей, проживающих в Канском районе Красноярского края" в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей", муниципальной программы "Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодёжной политики в Канском районе"
| 2016 | 0 |  |  |  |  | 1656.6 | 147.8 | 393.9 | 114.9 | 1000 | 1656.6 | 147.8 | 393.9 | 114.9 | 1000 | #DIV/0!
| Раздел: Социальная защита | 27445.5 | 0 | 26800.6 | 644.9 | 0 | 27480.5 | 0 | 26910.7 | 569.8 | 0 | 35 | 0 | 110.1 | -75.1 | 0 | 0.12753
10.2.1.1 | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | 0
| 2016 | 644.9 |  | 0 | 644.9 |  | 655.3 |  | 85.5 | 569.8 |  | 10.4 | 0 | 85.5 | -75.1 | 0 | 1.6127
10.3.1.1 | Повышение качества и доступности социальных услуг населению | 0
| 2016 | 17912.8 |  | 17912.8 |  |  | 17922.4 |  | 17922.4 |  |  | 9.6 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0.053593
10.3.2.1 | Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания | 0
| 2016 | 8887.8 |  | 8887.8 |  |  | 8902.8 |  | 8902.8 |  |  | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.16877
| Раздел: Спорт | 8524.1 | 0 | 1118.2 | 7405.9 | 0 | 10002.4 | 0 | 2465.31 | 7537.09 | 0 | 1478.3 | 0 | 1347.11 | 131.19 | 0 | 17.3426
11.1.1.4. | Спортивные мероприятия в рамках подпрограммы. Создание условий для привлечения к занятиям физической культуры и спортом людей, людей с инвалидностью через проведение районных физкультурно-спортивных мероприятий, участие спортсменов Канского района по видам спорта | 0
| 2016 | 361.6 |  |  | 361.6 |  | 0 |  |  |  |  | -361.6 | 0 | 0 | -361.6 | 0 | -100
11.1.1.5. | Организация и проведение Всероссийского праздника "День физкультурника" | 0
| 2016 | 40 |  |  | 40 |  | 37.6 |  |  | 37.6 |  | -2.4 | 0 | 0 | -2.4 | 0 | -6
11.1.1.6. | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования спортивной одежды и обуви для сборных команд Канского района по видам спорта. | 0
| 2016 | 0 |  |  | 0 |  | 103 |  |  | 103 |  | 103 | 0 | 0 | 103 | 0 | #DIV/0!
11.1.3.4 | Предоставление субсидий учреждениям дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта на выполнение муниципального задания | 0
| 2016 | 3906.7 |  |  | 3906.7 |  | 4187.89 |  |  | 4187.89 | 0 | 281.19 | 0 | 0 | 281.19 | 0 | 7.1976
11.1.3.6 | Региональные выплаты и выплаты обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта в Канском районе" муниципальной подпрограммы "Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в Канском районе" | 0
| 2016 | 0 |  |  |  |  | 325.11 |  | 325.11 | 0 |  | 325.11 | 0 | 325.11 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.1.3.7 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений по внешкольной работе с детьми в рамках подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта в Канском районе" муниципальной программы "Развитие культуры и спорта и молодежной политики в Канском районе | 0
| 2016 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.1.3.8 | Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, в рамках подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта в Канском районе" муниципальной программы "Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в Канском районе" | 0
| 2016 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.1.3.9 | Модернизация и укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных учреждений муниципальных образовательных учреждений, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта | 0
| 2016 | 0 |  |  |  |  | 505 |  | 500 | 5 |  | 505 | 0 | 500 | 5 | 0 | #DIV/0!
| Раздел: Молодежная политика | 2107.9 | 0 | 559.1 | 1548.8 | 0 | 2421.9 | 0 | 820.1 | 1601.8 | 0 | 314 | 0 | 261 | 53 | 0 | 14.8963
12.2.2.2. | Проведение мероприятий для детей и молодежи в рамках подпрограммы "Развитие молодежной политики в Канском районе" муниципальной программы "Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в Канском районе" | 0
| 2016 | 256 | 0 |  | 256 |  | 248.7 |  |  | 248.7 |  | -7.3 | 0 | 0 | -7.3 | 0 | -2.8516
12.2.2.4. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений- молодежных центров - в рамках подпрограммы "развитие молодежной политики в Канском районе" муниципальной программы "Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в Канском районе" | 0
| 2016 | 1233.8 |  |  | 1233.8 |  | 1499.4 |  | 215.3 | 1284.1 |  | 265.6 | 0 | 215.3 | 50.3 | 0 | 21.527
12.2.2.5. | Финансирование расходов на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы "Развитие молодежной политики в Канском районе" муниципальной подпрограммы "Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в Канском районе" | 0
| 2016 | 618.1 |  | 559.1 | 59 |  | 673.8 |  | 604.8 | 69 |  | 55.7 | 0 | 45.7 | 10 | 0 | 9.0115
| Раздел: ЖКХ | 50306.8 | 0 | 29712.8 | 20594 | 0 | 119591.84 | 0 | 89315.4 | 30276.44 | 0 | 69285.04 | 0 | 59602.6 | 9682.44 | 0 | 137.725
13.1.1.2. | Расчёт сумм возмещения выпадающих доходов предприятий ЖКХ | 0
| 2016 | 29712.8 |  | 29712.8 |  |  | 62069.1 |  | 62069.1 |  |  | 32356.3 | 0 | 32356.3 | 0 | 0 | 108.8968
13.1.2.1. | Капитальный ремонт теплотрасс. котельных | 0
| 2016 | 60 |  |  | 60 |  | 7285.1 |  | 6965.1 | 320 |  | 7225.1 | 0 | 6965.1 | 260 | 0 | 12041.8333
13.1.2.3. | Строительство модульной котельной | 0
| 2016 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.1.3.3. | Проведение работ по государственному кадастровому учету земельных участков, расположенных под многоквартирными домами | 0
| 2016 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.1.5.1. | Капитальный ремонт. реконструкция водопроводных сетей | 0
| 2016 | 250 |  |  | 250 |  | 0 |  |  |  |  | -250 | 0 | 0 | -250 | 0 | -100
13.1.5.2. | Проектирование зон санитарной охраны водозаборных сооружений | 0
| 2016 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.1.5.3. | Капитальный ремонт водонапорных башен | 0
| 2016 | 300 |  |  | 300 |  | 0 |  |  |  |  | -300 | 0 | 0 | -300 | 0 | -100
13.1.5.4. | Капитальный ремонт водозаборных скважин | 0
| 2016 | 150 |  |  | 150 |  | 0 |  |  |  |  | -150 | 0 | 0 | -150 | 0 | -100
13.2.1.1. | Ремонт и содержание улично-дорожной сети поселений | 0
| 2016 | 800 |  | 0 | 800 |  | 25536.3 |  | 20281.2 | 5255.1 |  | 24736.3 | 0 | 20281.2 | 4455.1 | 0 | 3092.0375
13.3.1.3. | Финансирование пассажирских перевозок автомобильным транспортом по маршрутам Канского района из ФФП | 0
| 2016 | 19034 |  |  | 19034 |  | 24701.34 |  |  | 24701.34 | 0 | 5667.34 | 0 | 0 | 5667.34 | 0 | 29.7748
| Раздел: ООПС | 633.7 | 0 | 633.7 | 0 | 0 | 707.9 | 0 | 707.9 | 0 | 0 | 74.2 | 0 | 74.2 | 0 | 0 | 11.709
14.1.1.10. | Осуществление государственных полномочий по содержанию, эксплуатации и капитальному ремонту скотомогильников (биотермических ям)
| 2016 | 633.7 |  | 633.7 |  |  | 707.9 |  | 707.9 |  |  | 74.2 | 0 | 74.2 | 0 | 0 | 11.709
| Раздел: ГОиЧС, мобилизационная подготовка | 1094.2 | 0 | 0 | 1094.2 | 0 | 1194.6 | 0 | 0 | 1194.6 | 0 | 100.4 | 0 | 0 | 100.4 | 0 | 9.1757
15.1.5.2.1. | Для работников (2596 чел.) администрации Канского района. её структурных подразделений. администраций сельсоветов. а также учреждений образования. культуры. здравоохранения.
| 2016 | 30 |  |  | 30 |  | 118.2 |  |  | 118.2 |  | 88.2 | 0 | 0 | 88.2 | 0 | 294
15.1.5.2.3 | Оснащение Пункта временного размещения граждан, эвакуируемых из зон ЧС природного и техногенного характера сельского поселения или из других зон ЧС Канского района в том числе в случае введения правового режима контртеррористической операции, организация его подготовки к действиям по предназначению, при необходимости- его развертывание и руководство работой. Приобретение и закладка раскладушек
| 2016 | 50 |  |  | 50 |  | 11.5 |  |  | 11.5 |  | -38.5 | 0 | 0 | -38.5 | 0 | -77
15.1.6.1. | Расходы на оказание услуг Единой дежурно-диспетчерской службы
| 2016 | 1014.2 |  |  | 1014.2 |  | 1064.9 |  |  | 1064.9 |  | 50.7 | 0 | 0 | 50.7 | 0 | 4.999
| Раздел: Безопасность населения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 157 | 0 | 157 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0
16.1.2.3. | Организация деятельности районного отряда "Подросток" поселений Канского района
| 2016 | 0 |  |  |  |  | 157 |  |  | 157 |  | 157 | 0 | 0 | 157 | 0 | #DIV/0!